{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"merged":[[0,1,0,15],[1,0,4,0],[1,1,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,12],[1,14,1,15],[2,1,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,15],[3,1,4,2],[3,3,4,15],[5,0,16,0],[5,3,5,15],[6,1,14,1],[6,2,8,2],[6,3,7,4],[6,5,6,9],[6,10,6,13],[6,14,7,15],[7,5,7,6],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[8,14,8,15],[9,2,14,2],[9,4,9,5],[9,6,9,9],[9,10,9,12],[9,13,9,15],[10,4,14,5],[10,6,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[11,6,11,9],[11,10,11,12],[11,13,11,15],[12,6,12,9],[12,10,12,12],[12,13,12,15],[13,6,13,9],[13,10,13,12],[13,13,13,15],[14,6,14,9],[14,10,14,12],[14,13,14,15],[15,1,16,1],[15,2,15,3],[15,4,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,15],[16,2,16,3],[16,4,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,15],[17,0,17,15],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[18,11,19,12],[18,13,19,15],[20,0,30,0],[20,1,30,1],[20,2,25,2],[20,3,25,3],[20,11,20,12],[20,13,20,15],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,11,21,12],[21,13,21,15],[22,11,22,12],[22,13,22,15],[23,11,23,12],[23,13,23,15],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,11,24,12],[24,13,24,15],[25,11,25,12],[25,13,25,15],[26,2,30,2],[26,3,30,3],[26,4,29,4],[26,5,29,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,10,27,10],[26,11,27,12],[26,13,26,15],[27,13,27,15],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,10,29,10],[28,11,29,12],[28,13,28,15],[29,13,29,15],[30,11,30,12],[30,13,30,15],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,11,31,12],[31,13,31,15],[32,11,32,12],[32,13,32,15],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,11,33,12],[33,13,33,15],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,10,35,10],[34,11,34,12],[34,13,34,15],[35,11,35,12],[35,13,35,15],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,11,36,12],[36,13,36,15],[37,11,37,12],[37,13,37,15],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,39,4],[38,5,40,5],[38,7,40,7],[38,11,38,12],[38,13,40,15],[39,11,39,12],[40,11,40,12],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,44,2],[41,3,44,3],[41,5,44,5],[41,7,44,7],[41,11,41,12],[41,13,44,15],[42,11,42,12],[43,11,43,12],[44,11,44,12],[45,11,45,12],[45,13,45,15],[46,1,46,9],[46,11,46,12],[46,13,46,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"项目绩效自评信息指标评分表"]
["基本情况","项目名称",null,"综治经费",{"$nulls":3},"评价年度",null,2020,{"$nulls":3},"评价金额",7630000]
[null,"联系邮箱",{"$nulls":5},"联系人及电话"]
[null,"实施文件依据"]
[]
["资金情况","资金安排情况","预算计划安排","用于支出2020年综治工作开支费用"]
[null,"资金使用情况","资金到位、使用情况","预算安排金额（万元）",null,"实际到位",{"$nulls":4},"实际支出",{"$nulls":3},"结余结转金额=到位金额-支出金额"]
[{"$nulls":5},"到位时间（多个到位时间填写时间段）",null,"到位金额","到位率=到位金额/预算安排金额（%）",null,"支出金额（万元）",null,"实际支出率=支出金额/到位金额（%)"]
[{"$nulls":3},763,null,2020.01,null,763,{"v":1,"d":"100.00%"},null,758.9,null,{"v":0.9946,"d":"99.46%"},null,"4.1万元"]
[null,null,"实际支出明细","序号","支出时间",null,"支出内容",{"$nulls":3},"会计核算科目",null,null,"支出金额（元）"]
[{"$nulls":3},1,"2020年1月-2020年12月",null,"“中心+信息化+信息化”工作费用",{"$nulls":3},"",null,null,1407450]
[{"$nulls":3},2,null,null,"新增18个村（社区）综治视联网建设和综治视联网等级保护建设项目等费用",{"$nulls":6},5633196.58]
[{"$nulls":3},3,null,null,"铁路护路宣传费用",{"$nulls":6},99364]
[{"$nulls":3},4,null,null,"稳评系统维保费用",{"$nulls":6},47000]
[{"$nulls":3},5,null,null,"舆情监测工作费用",{"$nulls":6},402000]
[null,"绩效目标情况","预算总体目标",null,"完成2020年综治工作计划及所需开支内容",{"$nulls":4},"是否如期实现预期总体目标",null,"是"]
[null,null,"预期阶段性目标",null,"根据全国、全省、全市的统一部署安排，政法系统要大力开展信息化建设工作，主要包括推进“中心+网格化+信息化”系统建设、建立健全联网应用综治视联网会议系统、完善公共安全视频监控设施建设（“雪亮工程”）三个方面，构建现代社会治安综合治理防控体系；经过我区辖区的铁路运输线有厦深铁路、惠大铁路，每年根据省的统一部署，开展为期一个月的爱路护路集中宣传教育月活动，并对沿线安全隐患进行排查整治，确保铁路运输安全畅通。",{"$nulls":4},"实际完成情况",null,"一是完成“中心+网格化+信息化”工作。提高我区网格活跃度。进一步加强和规范综治网格员及综治网格专干队伍管理，确保网格事件得到有效处理流转；二是完成综治视联网建设。通过以政府公开招投标的方式，完成我区新成立18个社区的综治视联网新增点位建设，实现“中央、省、市、县市区、镇街综治中心全覆盖63个点位建立连接的目标。完成综治视联网网络安全等级保护建设，在满足信息系统等级保护2.0要求的原则上，建立一套等级为三级的分等级分区域保护为核心的安全防护体系；三是完成铁路护路宣传。提升铁路护路宣传力度和铁路沿线周边群众爱路护路的意识；四是完成稳评系统维保，进一步提升安全防护能力；五是完成舆情监测工作，与区国安办委托第三方开展舆情监测研判工作，及时化解社会不稳定因素。"]
["指标评分表"]
["一级指标",null,"二级指标",null,"三级指标",null,"四级指标",null,"评价年度预期值","评价年度实现值","自评分数","评分依据、末达标原因分析",null,"评分标准"]
["名称","权重（%）","名称","权重（%）","名称","权重（%）","名称","权重（%）"]
["投入",20,"项目立项",12,"论证决策",4,"论证充分性",4,null,null,4,"新增18个社区、等级保护工作有经过领导班子集体会议协商、并咨询相关专家意见，自评得4分。",null,"具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。"]
[{"$nulls":4},"目标设置",6,"完整性",2,null,null,2,"该项目工作包含了总目标和阶段性目标，明确了项目的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，自评得2分。",null,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。"]
[{"$nulls":6},"合理性",2,null,null,2,"该项目的绩效目标与项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，自评得2分。",null,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。"]
[{"$nulls":6},"可衡量性",2,null,null,2,"该项目的绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标，自评得2分。",null,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。"]
[{"$nulls":4},"保障措施",2,"制度完整性",1,null,null,1,"该项目涉及工作为上级要求开展的工作，且能依据有关财务制度实施，自评得1分。",null,"依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。"]
[{"$nulls":6},"计划安排合理性",1,null,null,1,"该项目能按照计划进行，并于当年完成，自评得1分。",null,"依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。"]
[null,null,"资金落实",8,"资金到位",5,"资金到位率",3,null,null,3,"该项目预算资金能足额到位，自评得3分。",null,"1.各类来源的资金足额到位，得3分；"]
[{"$nulls":13},"2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值"]
[{"$nulls":6},"资金到位及时性",2,null,null,2,"该项目的预算资金能按照合同规定及时支付，不存在拖欠情况，自评得2分。",null,"1.各类来源的资金及时到位，得2分；"]
[{"$nulls":13},"2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值"]
[{"$nulls":4},"资金分配",3,"资金分配合理性",3,null,null,3,"该项目资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标，自评得3分。",null,"依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。"]
["过程",20,"资金管理",12,"资金支付",6,"资金支出率",6,null,null,5.97,"2020年该项目预算经费为763万元，实际支出为758.9万元，自评得5.97分。",null,"主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。"]
[{"$nulls":4},"支出规范性",6,"支出规范性",6,null,null,6,"该项目能按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能规范执行政府会计核算制度，自评得6分。",null,"1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。"]
[null,null,"事项管理",8,"实施程序",4,"程序规范性",4,null,null,4,"该项目能按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定，自评得4分。",null,"项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。"]
[{"$nulls":4},"管理情况",4,"监管有效性",4,null,null,4,"该项目建立的信息系统有建立有效管理机制，且执行情况良好，自评得2分。",null,"1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。"]
[{"$nulls":11},"该项目在建设的过程中均有通过惠州市中介超市摇珠抽取聘请具有资质的监理单位对项目的施工进行监督和验收工作，自评得2分。",null,"2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。"]
["产出",30,"经济性",5,"预算控制",3,"预算控制",3,"实际支出不超过预算计划","实际支出未超过预算计划",3,"2020年该项目预算经费为763万元，实际支出为758.9万元，未超预算，自评得3分。",null,"在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。"]
[{"$nulls":4},"成本控制",2,"成本节约（成本指标）",2,"与上年项目价格比较，项目实施的成本在合理范围内","与上年项目价格比较，项目实施的成本属于合理范围内",2,"该项目按照预算完成的前提下，与市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围，自评得2分。",null,"在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。"]
[null,null,"效率性",25,"完成进度",25,"（数量指标）",25,"开展铁路护路宣传≥3个月","≥3个月",5,"铁路沿线群众爱路护路意识显著提高",null,"根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。"]
[{"$nulls":6},"（时效指标）",null,"发放网格员补贴及时率",{"v":1,"d":"100%"},10,"按月按时发放补贴"]
[{"$nulls":4},"完成质量",null,"（质量指标）",null,"视联网建设覆盖率",{"v":1,"d":"100%"},10,"区街道村（社区）全覆盖综治视联网。"]
["效益",30,"效果性",25,"经济效益",25,"（个性指标）",25,"社会治安状况","持续向好",15,"治安警情显著下降，同比下降40.14%",null,"根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。"]
[{"$nulls":4},"社会效益",null,"（个性指标）",null,"","",null,""]
[{"$nulls":4},"生态效益",null,"（个性指标）",null,"群众安全感","全市中上水平",10,"省委政法委委托第三方开展的民意测评结果显示，我区群众安全感93分，全市排名第三。"]
[{"$nulls":4},"可持续发展",null,"（个性指标）"]
[null,null,"公平性",5,"满意度",5,"服务对象满意度",5,"政法工作满意度","全市中上水平",5,"省委政法委委托第三方开展的民意测评结果显示，政法工作满意度89.46分，全市排名第三。",null,"表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值"]
["合计",{"$nulls":9},99.97]