{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":118,"n_cols":12,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[22,0,22,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[38,0,38,2],[46,0,46,2],[53,0,53,2],[54,0,54,2],[80,0,80,2],[114,0,114,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["惠州大亚湾经济技术开发区2024年重点建设项目计划"]
[{"$nulls":11},"单位：万元"]
["序号","项目名称\n及建设单位","项目简介","开工时间","投产时间","项目\n总投资","到2023年底累计完成投资","2024年度计划",null,"责任单位\n及责任人","责任\n领导","备注"]
[{"$nulls":7},"年度投资额","年度建设任务"]
["区重点建设项目合计 101宗",{"$nulls":4},{"v":17311774.32,"d":"17311774"},{"v":4857329.8602,"d":"4857330"},3705058]
["一、省重点项目  20宗",{"$nulls":4},13505594,4258908,2603805]
["（一）产业类项目 14宗",{"$nulls":4},12555684,3771245,2341800]
[1,"埃克森美孚惠州乙烯项目(一期）\n（投资主体：埃克森美孚（惠州）化工有限公司）","一、建设内容及规模\n项目总投资约137亿美元，分两期建设。一期项目投资约67亿美元，建设160万吨/年乙烯、120万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年高压聚乙烯、47.5万吨/年抗冲聚丙烯、48万吨/年均聚聚丙烯等8套装置。一期项目达产后，预计可实现营业收入390亿元/年，上缴税金40亿元/年。\n二、目前建设概况\n一期项目于2019年6月转为《石化产业规划布局方案（修订版）》规划类（二期项目保留储备类），7月取得用海不动产权证，11月完成核准；2020年4月部分设施开工建设；2021年9月签署最终投资协议，11月8日企业作出最终投资决策，11月16日启动全面建设。\n项目总包单位：中国石化工程建设公司（SEI）\n施工建设：2020年4月22日施工进场，已完成总工程量86.8%；\n公用工程及部分装置机械竣工：2023年四季度。","2020-04-01","2024-12-01",4740000,2968300,1163500,"行政办公楼，锅炉装置，聚丙烯及聚乙烯生产线，仓储和包装设施施工。","区重大石化项目工作专班\n（丁菊萍）","郭武飘","省重点，投产"]
[2,"中海壳牌惠州三期乙烯项目\n（投资主体：中海壳牌石油化工有限公司）","一、建设内容及规模\n项目总投资额499.6亿元，占地面积314.12万平方米，以160万吨/年乙烯裂解装置为核心，包括64.5万吨/年环氧乙烷/乙二醇、87.5/40万吨/年SMPO、55万吨/年POD、40万吨/年α-烯烃、5万吨/年聚α-烯烃、60万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年共聚聚丙烯等16套化工装置。\n二、目前建设概况\n项目于2022年4月29日纳入国家《石化产业规划布局方案（修订版）》规划类项目，5月10日取得广东省发改委核准，11月18日取得海域使用不动产权证，12月27日取得生态环境部填海造地工程环评核准；2023年3月27日签订项目初步投资协议，5月19日正式开工建设。\n项目总体设计已基本完成；基础设计已启动，计划2024年6月完成并同步启动详细设计。项目全面建设前置的安评、能评和环评编制工作正在稳步推进，其中能评和安评已取得批复，环评计划2月取得批复。","2023-05-01","2028-03-01",4996000,243330,550000,"进行B4、B5地块临建、道路、地管等施工。","区重大石化项目工作专班\n（丁菊萍）","伞金福","省重点，续建"]
[3,"埃克森美孚大亚湾研发中心项目\n（投资主体：埃克森美孚（惠州）化工有限公司）","一、建设内容及规模\n占地面积8597平方米，建设用地11.51万平方米，本项目拟新建中试装置、化学合成实验室、测试实验室以及配套建设相关原料及试验样品仓储设施、研发综合配套设施、公辅工程及环保配套装置。\n二、目前建设概况\n施工总承包单位：上海企业中国海诚工程科技股份有限公司\n施工建设：2023年2月15日，计划于2024年底完成土建及装置调试，并于2025年投入运营。","2023-02-01","2025-03-01",38000,18200,18600,"建设中试车间，实验楼，行政综合楼。","区重大石化项目工作专班\n（丁菊萍）","伞金福","省重点，续建"]
[4,"敏华控股总部及香港工商总会大湾区创新产业基地项目\n（投资主体：敏华互联网零售（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n敏华控股总部·香港工商总会大湾区创新产业基地项目（以下简称“敏华总部项目”）位于大亚湾西区新兴产业园，计划投资约20亿元，占地面积11.66万平方米，总计容建筑面积约36.6万平方米。建设包括智能生产厂房、总部大楼及大型智能家居博览交流中心。\n二、目前建设概况\n勘察单位：江门市粤地勘察有限公司\n设计单位：深圳市华远建筑工程设计有限公司\n施工单位：广东修邦代建工程管理有限公司（土石方工程）\n监理单位：广东海诚工程咨询有限公司\n施工建设：2023年6月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年7月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年11月30日完成；\n设备安装：（计划）2026年3月31日完成。","2023-06-01","2026-06-01",200000,20000,30000,"2024年6月份完成打桩；\n2024年8月份完成桩检测；\n2024年10月份完成地下室地板；\n2024年12月完成地下室外墙施工。","区经济发展和统计局\n (王正文）","邱国强","省重点，续建"]
[5,"易路达高端电声设备项目\n（投资主体：声电电子科技(惠州)有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积44719平方米，规划建筑面积178000平方米，建设现代智能化办公及生产基地，项目建成后年生产耳机量3000万套，提供就业岗位12000个。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院\n设计单位：深圳市城建工程设计有限公司\n施工单位：福建省惠东建筑工程有限公司\n监理单位：广东动员建设工程管理有限公司\n施工建设：2021年3月2日施工进场，项目一期已竣工验收，待投产；二期于2022年7月开始进行基础工程施工，目前主体已封顶；\n主体封顶：二期，2023年8月30日完成；\n内部装修：（计划）二期，2024年2月10日完成。","2021-01-01","2025-12-01",100000,45100,23000,"对二期工程进行竣工验收、装修，开始建设三期项目（2号宿舍/2号厂房/连廊）。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","省重点，续建"]
[6,"科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目\n（投资主体：广东科翔电子科技股份有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积117903平方米，建筑面积345856.85平方米，建设4栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍楼。主要建设内容：生产8GWh钠离子储能电池及相关产品。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：广东省惠勘建设工程有限责任公司，于2023年12月完成勘察报告。                                    \n设计单位： 深圳物业国际建筑设计有限公司大亚湾分公司\n项目进度：2023年12月20日完成办理工规证深度图纸，2024年2月完成施工证办理。                                      \n施工单位：蓝云建设有限公司                                             \n监理单位：惠州市惠诚建设监理有限公司\n施工建设：2024年3月施工进场。\n计划主体封顶：2025年6月30日\n计划内部装修：2025年9月30日\n计划设备安装：2025年12月30日","2024-03-01","2026-03-01",200000,0,24000,"开展基础工程、主体工程。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","省重点，新开工"]
[7,"顺为集团半导体检测分选设备、靶材、芯片封装及锂电池回收项目\n（投资主体：广东顺为控股集团有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地约4.9万平方米，建筑面积约12万平方米，年产800台半导体检测、分选设备及存储芯片封装等产品，半导体检测分选设备、存储芯片封装3000万颗。\n二、目前建设概况\n前期工作：（计划）2024年6月完成勘察、设计、施工单位定标；\n施工建设：（计划）2024年6月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年6月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年12月30日完成；\n设备安装：（计划）2026年3月30日完成。","2024年6月","2026-06-01",75000,0,12000,"前期设计、基础工程、主体开始施工。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","省重点，新开工"]
[8,"新明海用户侧储能设备项目\n（投资主体：深圳市德兰明海科技有限公司）","一、建设内容及规模\n项目规划总用地面积为6万平方米，总建筑面积为18万平方米；主要建设智能生产厂房及员工宿舍；主要生产新型储能产品，年产约100万台户用储能设备。\n二、目前建设概况\n项目已签订投资协议，项目勘察单位待定，设计单位待定，施工单位待定，监理单位待定。\n施工建设：（计划）2024年6月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年9月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年12月30日完成；\n设备安装：（计划）2026年4月30日完成。","2024-06-01","2026-06-01",75000,0,15000,"完成基础工程建设。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","省重点，新开工"]
[9,"中海壳牌惠州聚碳酸酯项目\n（投资主体：中海壳牌石油化工有限公司）","一、建设内容及规模\n建设24万吨/年双酚A（BPA）装置、22万吨/年碳酸二苯酯（DPC）装置和26万吨/年聚碳酸酯（PC）装置。\n二、目前建设概况\n前期准备工作中。","2024-08-01","2026-12-01",933000,0,190000,"1.开展详细设计；              \n2.长周期设备采办；            \n3.主要装置施工。","区石化能源产业局\n(崔志远)","邱国强","省重点，新开工"]
[10,"惠州市忠信实业有限公司24万吨/年双酚A项目\n（投资主体：惠州忠信化工有限公司）","一、建设内容及规模\n项目建筑面积约为2.4万平方米，占地面积约7.7万平方米。新建生产规模24万吨/年双酚A装置一套及配套辅助设施，配建中央控制室、变电所、循环水、加药间、空压站、综合楼、脱盐水站、泡沫站、污水处理、综合仓库、化验楼、BPA仓库等附属建筑物。\n二、目前建设概况\n勘察于2021年12月完成，计划2023年5月完成设计审查，主体建筑工程2023年3月完成合同签订，主体安装工程计划于2023年5月完成合同签订。\n项目勘察单位：广东明源勘察设计有限公司\n施工单位：广东欣禄工程建设有限公司\n监理单位：山东省正大建设监理有限公司\n施工建设：2023年3月施工进场；\n主体封顶：2023年7月30日完成；\n内部装修：2023年10月30日完成；\n设备安装：2024年3月30日完成。","2023-03-01","2024-09-01",135000,103000,32000,"装置伴热、保温收尾。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点，投产"]
[11,"惠州石化混合碳四制高碳醇项目\n(投资主体：中海油惠州石化有限公司)","一、建设内容及规模\n新建一套10万吨/年2-丙基庚醇生产装置及相关配套辅助设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年11月完成项目可研报告上会决策，批复文件暂未下达，项目“三同时”已完成批复或备案。\n基础设计批复(计划)：2024年2月\n土建开工(计划)：2024年7月\n机械完工(计划)：2026年3月\n投料试车(计划)：2026年6月","2024-07-01","2026-06-01",108000,0,20000,"设计：完成基础设计，详细设计完成80%；采办：完成项目长周期设备订货；完成施工单位、监理单位等招标；施工：启动桩基施工启动土建施工。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点，新开工"]
[12,"惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目\n（投资主体：惠州市红墙化学有限公司）","一、建设内容及规模\n总用地面积56869平方米，总建筑面积16321.65平方米，计容建筑面积46021.84平方米。新建年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目，包括4套乙氧基化装置、4套丙氧基化装置、3套丙烯酸羟基酯装置、2套聚羧酸减水剂复配生产线及厂外EO管道等配套附属设施，配建综合楼、控制室等附属建筑物。\n二、目前建设概况：\n前期工作：勘察、设计、招标等已完成。\n项目勘察单位：广东海业岩土工程有限公司\n设计单位：中石油吉林化工工程有限公司\n施工单位：中国化学工程第十四建设有限公司\n监理单位：北京兴油工程项目管理有限公司\n施工建设：2021年12月31日施工进场，已完成总工程量80%；\n主体封顶：2023年8月1日完成；\n内部装修：（计划）2024年1月31日完成；\n设备安装、配管、调试：（计划）2024年2月29日完成。","2021-12-01","2024-05-01",66000,30000,36000,"内部装修；道路硬化及绿化；设备安装、配管、调试；电气、仪表安装调试；设备单机试车；管道试压；设备、管道防腐保温保冷；装置气密、吹扫、置换、水联运。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点，投产"]
[13,"中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程\n（投资主体：惠州大亚湾区石化投资集团有限公司）","一、建设内容及规模\n项目建成后形成陆域面积231.5万平方米，建设内容包括护岸、陆域形成、地基处理等。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院\n设计单位：中交第一航务工程勘察设计院有限公司、中交水运规划设计院有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司\n施工单位：中交第四航务工程局有限公司、中交广州航道局有限公司、中交第一航务工程局有限公司\n监理单位：广州南华工程管理有限公司、广州华申建设工程管理有限公司、广东国信工程监理有限公司\n施工建设：2023年1月18日施工进场，已完成总工程量80%。","2023-01-18","2024-06-30",750284,312500,187700,"项目完工。","区环境水务集团\n（张奋）","伞金福","省重点，投产"]
[14,"惠州港荃湾港区公用液化烃库项目\n（投资主体：惠州市港湾公用化工仓储有限公司）","一、建设内容及规模\n占地面积约13公顷，建设25.2万立方米LPG储配库（其中含2个12万立方米LPG仓储用储罐、4个3000立方米LPG球罐、8个槽车装车位及相关工艺设施）。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：中冀建勘集团有限公司\n设计单位：中国五环工程有限公司\n主体封顶：（计划）2024年5月15日完成；\n内部装修：（计划）2025年5月30日完成；\n设备安装：（计划）2025年4月30日完成。","2023-05-01","2025-08-01",139400,30815,40000,"进行低温罐内罐壁安装完第三圈；球罐、压缩机等设备基础施工完；完成办公楼主体结构施工。","区石化投资集团\n（刘平凡）","邱国强","省重点，续建"]
["（二）基础设施项目 6宗",{"$nulls":4},949910,487663,262005]
[15,"惠州大亚湾经济技术开发区配套设施-响水河公园片区配套水质净化装置项目\n（建设单位：惠州大亚湾区环水碧清水质净化有限公司）","一、建设内容及规模\n工程位于响水河公园，选址位于规划龙山九路东侧，占地约4.58公顷，工程规模5万立方米/d，投资约52800万元。建设内容包括响水河公园及配套水质净化装置内的构筑物、建筑物、厂内外管线、便道、便桥、工艺安装、设备购置、仪表、电气、自动化控制等。\n二、目前建设概况\n2023年8月完成了特许经营权招标工作，9月5日完成项目公司组建，9月11日完成项目立项备案，9月19日获得国有土地使用证，12月19日取得建设工程规划许可，12月25日取得项目土方开挖和基坑支护工程施工报建证明。\n项目公司：惠州大亚湾区环水碧清水质净化有限公司\n施工单位：广东泰华环境工程有限公司\n设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司\n勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司\n监理单位：广东粤能工程管理有限公司\n施工建设：2023年12月25取得基坑许可；\n主体结构完工：（计划）2025年3月完成；\n设备安装：（计划）2025年9月完成；\n项目通水：（计划）2025年11月完成。","2023-12-01","2026-01-01",52841,2000,35000,"完成项目总投资约40%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","省重点，续建"]
[16,"惠州大亚湾石化区综合能源站项目\n（投资主体：广东粤电大亚湾综合能源有限公司）","一、建设内容及规模\n项目选址大亚湾经济技术开发区石化工业园D5地块的西侧，总用地面积约19.96公顷。总规划4台套H级燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组，拟分两期建设，本期建设2×665MW燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组，总投资约38.2亿元。\n二、目前建设概况\n前期工作：节能评估、取水许可、水土保持、环境影响评价等前期工作已完成；\n施工建设：2021年6月28日施工进场；\n电力接入工程：2023年11月11日已完成反送电；\n配套天然气管道工程：（计划）2024年1月底完成；\n机组168小时试运完成：（计划）#1机组2024年4月9日完成，#2机组2024年6月10日完成。","2021-06-28","2024-06-10",382000,280000,60000,"完成主体建筑工程、安装工程施工和机组调试工作，项目全面建成投产。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点，投产"]
[17,"国能惠州二期2×400MW级燃气热电联产项目\n（投资主体：国能（惠州）热电有限责任公司）","一、建设内容及规模\n工程选址建设于惠州大亚湾经济技术开发区石油化学工业园区K1地块（惠州电厂厂区内扩建预留地），占地73400平方米，建设面积30200平方米，项目主要建设2×40MW级9F级改进型燃气-蒸汽联合循环供热机组，配套两台余热锅炉及抽凝式汽轮机，主要供应电能和蒸汽，单套机组连续额定出力468.9MW，供热量为250t/h。\n二、目前建设概况\n施工建设：2022年7月施工进场；\n设备安装：（计划）2024年03月30日完成；\n机组168h完成：（计划）2024年04月30日完成。","2022-07-01","2024-10-01",221225,147323,73000,"完成两台机组的设备安装和调试试运工作，计划2024年04月底双机投产发电。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点，投产"]
[18,"厦深高铁惠州南站东配套设施-惠州大亚湾区智慧停车项目\n（建设主体：惠州大亚湾区智慧城市建设投资有限公司）","一、建设内容及规模\n计划通过改造、新增路内停车位及路外公共停车场等措施，提供停车位约11518个；同时，修建7个立体停车楼，提供约2300个停车位，项目分期实施，先行实施一期工程。一期项目计划建设3个路外停车场、1个停车楼及智慧停车指挥中心，具体如下：\n（1）市政公共停车场及停车楼建设：其中西区卫生服务中心北侧停车场占地面积约6000平方米，建设成停车楼（含公交场站），总建筑面积约12000平方米，公交场站面积约2400平方米；虎头山公园入口东侧停车场占地面积约4750平方米；创新大厦北侧停车场占地面积约3300平方米；狮子山公园南侧停车场占地面积约8450平方米；\n（2）大亚湾体育馆升级改造：拟对大亚湾体育馆周边停车场进行升级改造，对体育馆室内区域改造为智慧停车指挥中心。\n二、目前建设概况\n二期项目计划2024年3月底启动，计划智慧化改造10个公共停车场约438个停车泊位、改造路内停车泊位约3900个；同时在8个公共停车场建设光储充一体化及储充一体化项目，合计建设充电桩208个，储能3225千瓦时，光伏板约5000平方米。","2022-11-01","2026-12-30",150000,15000,15000,"1.对首批48条路段约3934个路内停车泊位启动智能化改造工作，项目总投约4500万元，目前已开展物探及设计工作；\n2.对选取的11处公共停车场进行封闭式管理，拟建设4个光储充一体化充电项目，4个储充一体化充电项目。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","省重点，续建"]
[19,"惠州市淡澳河流域综合治理项目\n（建设主体：惠州大亚湾环境水务集团有限公司）","一、建设内容及规模：\n项目围绕惠州市境内12公里淡澳河流域进行综合治理，旨在消除安全隐患，解决内涝问题，改善生态及人居环境。主要建设内容包括：岸坡整治17600米、河道清淤165000立方米、排涝泵站1座、拦河坝5座、堤顶步道约20千米、亲水步道约12千米、驿站10处、停车场2处等。\n二、目前建设概况：\n前期工作：2023年2月完成项目备案，4月可行性研究报告，6月完成初步设计及勘察招标，7月完成初步设计及概算批复，9月完成初步设计概算EPC招标，10月完成开工备案手续。\n项目勘察单位：武汉地质工程勘察院有限公司\n设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司、北京北林地景园林规划设计院有限责任公司\n施工单位：广东博怡建筑工程有限公司、惠州市东江建筑安装工程有限公司、北京市政建设集团有限责任公司\n监理单位：五洲工程顾问集团有限公司\n施工建设：2023年12月28日已组织施工进场。","2023-12-28","2025-06-30",83499,12000,50000,"完成总工程量35%。","区环境水务集团\n（张奋）","杨远辉","省重点，续建"]
[20,"稔平半岛至大亚湾供水工程\n（建设主体：环境水务集团）","一、建设内容及规模\n 项目建设规模为日供水能力20万立方米，建设内容为建设DN1600供水管线，管道全长约26.98公里。\n二、目前建设概况\n前期工作：2022年6月取得市发改立项核准批复；10月完成设计采购施工总承包（EPC）及监理招标工作；11月取得市水利局初设批复。\n项目勘察单位：深圳市南华岩土工程有限公司\n设计单位：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司\n施工单位：广东水电二局股份有限公司\n监理单位：广东城华工程咨询有限公司\n施工建设：2022年11月14日施工进场，已完成总工程量60%；\n项目竣工：（计划）2024年12月31日完工投产。","2022-11-01","2024-12-01",60345,31340,29005,"供水工程完工通水。","区环境水务集团\n（张奋）","杨远辉","省重点，投产"]
["二、市重点项目  20宗",{"$nulls":4},{"v":1495862.22,"d":"1495862"},{"v":257017.5602,"d":"257018"},446334]
["（一）产业类项目 7宗",{"$nulls":4},{"v":880523.28,"d":"880523"},{"v":209201.5602,"d":"209202"},246538]
[21,"乙辰新一代信息技术5G/局域网和物联网平台项目\n（投资主体：惠州市乙辰科技有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积36053平方米，建筑面积约126000平方米（含3栋厂房、1栋综合楼、1栋配套宿舍楼），建设现代智能化办公及生产基地，项目建成后年产超过1000万台路由器、网关、交换机等各类网络通讯设备。主要生产设备包括全自动印刷机、高速贴片机、全自动插件机、自动无线测试仪等。\n二、目前建设概况\n前期工作：已于2021年12月完成项目勘察、设计、招标等工作。\n项目勘察单位：深圳市岩土综合勘察设计有限公司\n设计单位：深圳市博万建筑设计事务所\n施工单位：广东宏鑫建筑工程有限公司\n监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司\n施工建设：2022年3月30日施工进场；\n主体封顶：2023年9月已封顶；\n内部装修：计划2024年5月30日完成；\n设备安装：计划2024年10月31日完成。","2022-03-01","2025-12-01",70500,25600,8000,"由于资金紧张，项目建设已基本处于停工状态，正积极与银行和乙方进行沟通，力争春节后复工。暂时无法提供2024年建设计划。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","市重点，续建"]
[22,"汇智科技公司大亚湾液晶显示核心部件研发生产项目\n（投资主体：惠州市汇智科技有限公司）","一、建设内容及规模\n项目建筑面积：52414.42平方米，占地面积：14044平方米，新建厂房及配套设施，主要生产液晶电视主板、商业显示主板、投影主板、照明驱动主板等，需新建国内领先的20条智能主板自动化生产线，年产值10亿元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n设计单位：广东建筑艺术设计院有限公司\n施工单位：广东华达轩建筑工程有限公司\n监理单位：广东粤建工程项目管理有限公司\n施工建设：2022年9月施工进场，已完成总工程量70%；\n主体封顶：2023年6月12日完成；\n内部装修：2023年11月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年3月30日完成。","2023-02-01","2026-07-01",60000,7975,4000,"建设光伏、太阳能工程，安装生产设备，进行厂房内部装修。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","市重点，续建"]
[23,"霸菱汽车及零部件电商产业基地项目\n（投资主体：霸菱亚洲投资）","一、建设内容和规模\n占地面积135264平方米，总建筑面积约22万平方米；项目主要建设供应链仓储配送中心、电商运营中心、交易展示区、后市场服务中心；主要打造汽车及零部件供应功能、汽车零配件电商功能、汽车全流通智慧服务平台功能、新能源汽车后市场服务功能等服务基地。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目目前正在洽谈投资协议；勘察、设计、监理、施工单位待定。\n施工建设：（计划）2024年7月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年10月31日完成；\n内部装修：（计划）2025年11月30日完成：\n设备安装：（计划）2025年12月31日完成。","2024-07-31","2026-03-01",140000,0,10000,"进行前期设计、勘察、报批报建工作，完成地基处理，开始主体施工。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","市重点，新开工"]
[24,"瑞珂玛智能缝制机械项目\n（投资主体：瑞珂玛机电（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n占地约5万平方米，建面12.5万平方米，投资规模8.2亿元，主要建设内容为总部大楼、研发楼、厂房、宿舍楼等，年产绣花机、热转印机、白墨打印机3.25万台。\n二、目前建设概况：\n项目正开展报批报建工作，项目勘察单位待定，设计单位待定，施工单位待定，监理单位待定。\n施工建设：（计划）2024年5月进场施工；\n主体封顶：（计划）2025年3月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年6月30日完成；\n设备安装：（计划）2025年11月30日完成。","2024-05-01","2026-05-01",82000,0,10000,"基础工程、主体工程施工。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","市重点，新开工"]
[25,"科莱恩化工（惠州）有限公司60000吨/年高性能表面活性剂项目\n（投资主体：科莱恩化工（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n新增高性能表面活性剂生产能力6万吨/年；并调整现有7.5万吨表面活性剂的产品方案（以配套前者的生产）。\n二、目前建设概况\n勘察于2022年4月完成，2023年4月底完成设计审查，2023年6月主体建筑工程完成合同签订，2023年11月主体安装工程完成合同签订。\n项目勘察单位：深圳市南华岩土工程有限公司\n设计单位：连云港沃利工程技术有限公司\n土建施工单位：中石化工建设有限公司\n监理单位：广东海外咨询有限公司\n施工建设：2023年7月中旬施工进场；\n主体封顶：计划2024年3月完成；\n内部装修：计划2024年5月完成；\n设备安装：计划2024年8月完成。","2023-07-01","2024-06-01",41000,{"v":18046.5602,"d":"18047"},22953,"机电安装完成，调试完成，化学品投料试生产。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点，投产"]
[26,"惠州仁信新材料三期项目\n（投资主体：惠州仁信新材料股份有限公司）","一、建设内容及规模\n新建生产18万吨/年聚苯乙烯新材料工程，项目占地面积26587平方米，建筑面积19903.34平方米。建设内容包括两条生产线（一条年产9万吨GPPS，一条年产9万吨HIPS）及仓储配套设施等；其中仓储配套设施已于2023年6月建成并完成竣工验收。\n目前施工建设：三期生产线建设项目，即新建生产18万吨/年聚苯乙烯新材料工程，主要建设：成品仓库C、造粒工段C厂房、聚合脱挥工段C（5、6号线）、管廊。项目规划总用地面积为3255.6平方米，总建筑面积为17483.31平方米。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：地矿赣西地质工程勘察院\n设计单位：广东寰球广业工程有限公司\n成品仓库C：（计划）2024年5月31日完成；\n脱挥工段：（计划）2024年8月31日完成；\n造粒工段C厂房：（计划）2024年8月31日完成；\n成品仓库C：（计划）2024年6月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年11月30日完成；\n中间交接：（计划）2024年12月31日；\n竣工验收：（计划）2025年1月31日。","2021-10-01","2025-06-01",{"v":37023.28,"d":"37023"},7425,22598,"计划2024年12月完成设备调试，达到试生产及竣工验收条件。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点，续建"]
[27,"惠州市大亚湾区霞涌晓联年产360万立方米建筑用花岗岩矿开发利用项目\n（建设主体：惠州港湾绿色矿产资源有限公司）","一、建设内容及规模\n矿区占地总面积约120万平方米，可采储量约9600万立方米，计划总投资45亿元，开采年限为29年。建设内容主要包含矿石开采、砂石骨料生产加工及其他相关配套设施的建设等。\n二、目前建设概况\n设计单位：汉宸国际工程设计集团有限公司\n工程勘察单位：建勘勘测有限公司\n地质勘探单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n场平工程施工单位：广东帆峰建设工程有限公司\n场平工程监理单位：广东宏茂建设管理有限公司","2023-11-01","2026-12-01",450000,150155,168987,"1.2月完成主机设备采购招标合同签订；\n2.4月完成项目生产加工区土石方工程施工；\n3.5月取得项目安全设施设计审查批复；\n4.5月完成项目生产加工区涉晓联河河道改造与整治工程；\n5.11月完成生产加工区土建工程及设备安装调试；\n6.12月完成项目矿区基建工程及安全设施竣工验收。","区石化投资集团\n（刘平凡）","黄小慧","市重点，续建"]
["（二）基础设施项目 7宗",{"$nulls":4},{"v":400727.72,"d":"400728"},31555,112825]
[28,"大亚湾塘横片区起步区配套基础工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模 \n1.起步区(东、西片区)土方工程，其中西片区约1.1平方公里、东片区约1.2平方公里，建设内容为场地平整工程，边坡防护工程，排水沟渠工程等。2.龙塘九路市政工程，道路起点为塘横大道，终点至厚德一路，全长约410米，红线宽36米，双向4车道，规划为城市次干道。项目估算总投资184092.44万元，其中工程费用43514.39万元，工程建设其他费用138075.08万元，预备费2502.97万元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：泛华建设集团有限公司\n设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司","2024-01-03","2025-12-01",{"v":184092.44,"d":"184092"},0,21757,"完成总工程量的50%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","市重点，新开工"]
[29,"龙山九路（龙塘九路与塘横大道交汇处-龙海三路段）市政工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n道路起点为龙塘九路，终点至龙海三路，全长约3.84千米，红线宽36-42米，双向6车道，规划为城市主干路。项目估算总投资61150.28万元，其中工程费用36478.97万元，工程建设其他费用5479.19万元，预备费2097.91万元，征地拆迁费17094.21万元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：江西江汇地质工程勘察院有限公司\n设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司","2024-03-01","2026-12-01",{"v":61150.28,"d":"61150"},0,13217,"完成前期工作，完成总工程量的23%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","市重点，新开工"]
[30,"中兴二路（中兴北路至中兴南路段）工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n起点位于中兴南路交叉口南侧附近，终点位于中兴北路交叉口，新建道路1.1千米，红线宽度64米。工程建设内容包括道路交通、给排水工程、电气工程、绿化工程、电力管廊等。\n二、目前建设概况\n前期工作：2月28日施工开标。","2024-06-01","2025-12-01",31500,0,5000,"完成可研报告编制、方案设计、施工图设计、预算编制等前期工作，并移交实施股室，完成工程进度20%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","市重点，新开工"]
[31,"大亚湾新兴产业园南区（塘横片区）东部片区水系改造工程\n（建设单位：区河堤水库管理所）","一、建设内容及规模\n该片区河道坡降较大，受河谷地貌影响，容易引起洪水暴涨暴落，且河道迂回拐弯较多，容易产生岸坡崩塌等洪涝灾害。项目拟按50年一遇的标准对塘横东片区起步区红线范围内约1.9千米盐坑水干流进行改造，并向上游延伸约0.5千米河道防止逆坡；同时，对龙山九路占用响水河行洪断面的0.7千米河道按照50年一遇防洪标准改道，减少新兴产业园周边的洪涝灾害。\n二、目前建设概况\n设计：广州珠科院工程勘察设计有限公司\n勘察：武汉地质工程斯察院有限公司\n建设进展：大亚湾区新兴产业园南区《塘横片区)东部片区水系改造工程已完成立项审批手续，2023年12月20日，已完成斯察设计招标工作。2023年12月组织了初步设计审查会，1月5日初步设计通过技术审查，1月18日取得初步设计及概算批复，1月18日完成施工图设计并通过审查，1月26日完成预算编制，正在提交财政审核，计划2月28日施工招标文件挂网，3月完成施工招标。","2024-03-01","2026-03-01",12843,0,6400,"完成工程投资约50%。","区社会事务管理局\n（李坤民）","杨远辉","市重点，新开工"]
[32,"惠州市科创绿湾200MW/400MWh独立储能项目\n（投资主体：惠州市科创绿湾储能有限公司）","一、建设内容及规模\n项目规划总占地面积约为30000平方米，拟建设200Mw/400Mwh电网侧电化学储能站一座，配套建设110kV升压站。其中一期拟建设100Mw/200Mwh。\n二、目前建设概况\n前期工作：2024年2月成立项目公司；\n电网批复：（计划）2024年5月31日前取得电网接入批复；\n设计方案：（计划）2024年8月完成设计方案审查；\n施工建设：（计划）2024年9月30日前施工进场；\n储能电池系统组装：（计划）2024年12月10日完成；\n电网接入：（计划）2024年12月31日完成。","2024-09-30","2025-01-01",60000,0,60000,"一期项目竣工，实现并网。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点，新开工"]
[33,"惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程\n（投资主体：中海壳牌石油化工有限公司）","一、建设内容及规模\n在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为146万吨/年。\n二、目前建设概况\n勘察于2020年11月完成，2021年7月完成设计审查，主体建筑工程2021年10月完成合同签订，主体安装工程于2022年6月完成合同签订。\n项目勘察单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司\n施工单位：中建筑港集团有限公司\n监理单位：广州粤科工程技术有限公司\n施工建设：2022年12月施工进场。","2022-12-01","2024-10-01",34006,30555,3451,"完成整体调试、竣工验收。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点，投产"]
[34,"大亚湾区霞涌渔港设施建设工程\n（建设主体：霞涌街道办）","建设内容及规模\n建设规模包括新建卸渔泊位1个、玻璃钢渔船卸鱼泊位3个，渔政泊位1个。新建码头泊位长度132米，新建护岸260米，新建防波堤740米。主要实施内容包括疏浚工程、码头工程、给排水工程、绿化工程等。","2024-10-01","2026-10-01",17136,1000,3000,"疏浚完成50%、护岸完成100%、防波堤20%、码头主体工程20%。","霞涌街道办事处\n（吴子豪）","黄小慧","市重点，新开工"]
["（三）民生保障工程 6宗",{"$nulls":4},{"v":214611.22,"d":"214611"},16261,86971]
[35,"大亚湾区第六中学（暂定名）\n（建设主体：区教育文化卫生健康局）","一、建设内容及规模\n位于西区第三小学南侧，用地面积约32516平方米，设计30个班级初中，建成后提供1500个学位；主要包括综合教学楼、办公楼、艺术馆、食堂、教职工休息房、学生宿舍、风雨操场等，按照《广东省义务教育规范化学校标准》建设。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司\n设计单位：苏州规划设计研究院股份有限公司\n施工建设：2023年11月施工进场；\n主体封顶：（计划）2024年4月30日完成；\n内部装修：（计划）2024年7月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年8月30日完成。","2023-11-01","2024-12-01",{"v":34505.33,"d":"34505"},3000,21000,"计划2024年8月完成教学楼交付使用，12月完成全部移交使用。","区教育文化卫生健康局（曾文浪）\n区代建局（钟贞荣）","涂文子","市重点，投产"]
[36,"大亚湾一中高中部扩建工程\n（建设主体：区代建局；项目单位：区教育文化卫生健康局）","一、建设内容及规模\n项目位于大亚湾澳头；建设内容包括新建1栋教学办公综合楼、1栋食堂宿舍综合楼。项目估算总投资为14838.67万元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n设计单位：深圳联合创艺建筑设计有限公司\n施工建设：2023年11月施工进场；\n主体封顶：（计划）2024年3月30日完成；\n内部装修：（计划）2024年7月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年8月30日完成。","2023-11-01","2024-09-01",15550,2000,10000,"8月完工并交付学校使用。","区教育文化卫生健康局（曾文浪）\n区代建局（钟贞荣）","涂文子","市重点，投产"]
[37,"西区社区卫生服务中心迁建项目\n（建设主体：区教育文化卫生健康局）","一、建设内容及规模\n占地4731平方米，建面7200平方米，项目按30床位建设，立项总投资7221.45万元，主要建设内容包括一栋5层的社区卫生服务中心，层高23.85米，总建筑面积7181.42平方米，其中地下一层建筑面积2136平方米。\n二、目前建设概况\n前期工作：设计于2022年5月31日完成招标；施工和监理于1月10日完成招标。\n设计单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司\n勘察单位名称：湖南省地质勘探院\n施工单位名称：广东美景环境科技有限公司\n监理单位名称：新正源项目咨询有限公司\n施工建设：2023年3月施工进场，完成产值约27.4%；\n主体封顶：（计划）2024年6月30日完成；\n内部装修：（计划）2024年7月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年8月30日完成。","2023-03-23","2024-12-01",{"v":7019.46,"d":"7019"},2000,5019,"完成主体建等各项工作以及设备采购，并于年内交付使用。","区教育文化卫生健康局\n（曾文浪）\n区城投集团（江益凡）","涂文子","市重点，投产"]
[38,"大亚湾开发区孝亲园项目\n（建设单位：区社会事务管理局）","一、建设内容及规模\n总占地面积约为281073.4平方米（约421.61亩），规划为墓葬区、服务区和停车区三大区域；绿化面积约205183.58平方米，墓区面积约41016平方米，拟规划骨灰安置数量约80000个（其中包括传统墓位约45000个，节地生态墓位约35000个）。管理用房建筑面积约925平方米，墓园道路面积约21261平方米，另规划停车区有900个停车位，12687平方米。力求做到在保护现在生态环境基础资源的前提下，本着利用为主，顺景开发为辅的原则，建设成环境优美整洁，生态功能健全、多样，设施齐全，集观赏、休闲、祭拜于一体的绿色生态墓园。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年10月12日上会通过招标代理，选定惠州市鼎信招标代理有限公司作为项目工程的工程设计、勘察、监理、工程检测招标代理单位。11月20日上会通过了选定广东绿森生态景观有限公司作为三项专题报告的编制服务单位，确定好项目勘察单位，设计单位广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司。\n施工建设：（计划）2024年5月1日施工进场。","2024-06-01","2025-12-01",{"v":60034.59,"d":"60035"},0,20000,"完成项目立项、用地手续办理、勘察、设计、图审、预算财审、施工招标，争取5月动工建设，按期完成本年度建设内容。","区社会事务管理局\n（刘伟城）","杨远辉","市重点，新开工"]
[39,"惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目\n（建设主体：区社会事务管理局）","一、建设内容及规模\n项目总用地面积142公顷，其中水体面积9.423公顷，绿化面积122.77公顷，园路49161平方米，园建铺装面积45569.04平方米，园林建筑2631.30平方米。主要实施内容包括入口建设、休闲平台、休闲广场、景观节点、应急通道、水体整治、配套服务建筑等。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标均已完成招标工作。\n项目勘察单位：中北工程设计咨询有限公司\n设计单位：中北工程设计咨询有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司（初步设计）、西城工程设计集团有限公司（施工图设计）\n施工单位：惠州大亚湾市政基础设施有限公司\n监理单位：惠州建安工程项目管理有限公司\n施工建设：2022年12月14日施工进场；\n园建工程：（计划）2024年8月20日完成；\n绿化工程：（计划）2024年9月10日完成；\n建筑工程：（计划）2024年8月30日完成；\n道路工程：（计划）2024年8月10日完成；\n电气工程：（计划）2024年9月20日完成；\n智能化工程：（计划）2024年9月20日完成。","2022-12-01","2024-12-01",23833,9261,13000,"累计完成总工程量100%，全面完成公园设施、景观建筑主体等建设，具备开园条件。","区社会事务管理局\n（李坤民）","杨远辉","市重点，投产"]
[40,"大亚湾综合文化创意园项目\n（建设主体：惠州大亚湾润华旅游开发有限公司）","一、建设内容及规模\n项目位于大亚湾澳头惠民广场东侧地块，占地面积为31058平方米，总建筑面积约75171平方米，其中地上建筑面积约50771平方米，地下建筑面积约24400平方米。建设内容主要包括：融合型城市书房、综合文化馆（具备青少年宫功能及文化馆功能）及配套商业、停车场等。\n二、目前建设概况\n项目设计单位：华南理工大学建筑设计研究院有限公司\n勘察单位：闽武长城建设发展有限公司\n施工建设：计划2024年3月施工进场实施；\n项目完工：计划2026月5日项目完工。","2024-03-01","2026-05-01",{"v":73668.84,"d":"73669"},0,17952,"1.项目部搭建；\n2.完成地下室大开挖、基坑支护；\n3.完成两层地下室的建设工作。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","市重点，新开工"]
["三、区重点增加项目 合计61宗",{"$nulls":4},{"v":2310318.1,"d":"2310318"},{"v":341404.3,"d":"341404"},654919]
["（一）产业类项目 25宗",{"$nulls":4},1250237,157463,384450]
[41,"海志智能制造项目（一期）\n（投资主体：海志电池（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模  \n建筑面积18万平方米，占地面积60000平方米。利用自有用地建设标准化厂房，打造中小企业聚集区，引进5G产业、电子信息产业和智能制造产业入驻。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：江西江汇地质工程勘察院有限公司\n设计单位：广东建筑艺术设计院有限公司\n施工单位：广东省润泰基建工程有限公司\n监理单位：广东伟绩工程项目管理有限公司\n施工建设：2023年12月25日施工进场，2024年01月正式开工；\n主体封顶：2024年10月25日完成；\n内部装修：（计划）2025年2月25日完成；\n设备安装：（计划）2025年9月25日完成。","2023-12-25","2025-08-01",100000,2000,28000,"1-11栋完成主体封顶，开展内部装修、水电安装、消防安装调试等。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","续建"]
[42,"大亚湾宝捷讯科技园项目\n（投资主体：惠州宝捷讯科技有限公司）","建设内容及规模\n项目计划引进珠海清华科技园创业投资有限公司、深圳市华育昌国际科教开发有限公司等知名科研企业。项目总建筑面积19.25万平方米，重点引入智能制造、人工智能、新一代电子信息等战略性新兴产业。项目的实施有助于盘活我区低效用地，补充提供空间载体，助力坪山河科技创新走廊规划建设。","2024-03-08","2025-10-01",100000,0,35000,"完成总体工程量的65%。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","新开工"]
[43,"大安总部大厦项目\n（投资主体：惠州大安实业投资有限公司）","建设内容及规模\n深圳大安控股集团有限公司在惠州地区注册实体企业共25家，主营业务覆盖油品贸易、油品仓储、码头、加油站投资和运营，是涵盖实业投资、股权投资、项目投资和经营实业为主的企业集群。项目总建筑面积12.79万平方米，重点建设总部经济平台，打造高端办公环境、人才交流培训等。该项目建成后有助于大安集团整合资源，在我区实现总部经济效应。","2024-03-09","2026-08-01",80000,0,2000,"A、B座完成七层结构施工。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","新开工"]
[44,"中海科技（惠州）有限公司年产9.5亿个功率LED生产线项目\n（投资主体：中海科技（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n项目专线生产功率LED、设计年产量约9.5亿个；DVD机芯生产线、年产量800万个等电子类产品，建设厂房车间等配套设施，建筑面积158231.17平方米，占地面积21472.94平方米。\n二、目前建设概况\n1.设计单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司\n勘察单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n施工单位：惠州市金广盛建设有限公司\n监理单位：广东创旭力工程项目管理有限公司\n2.施工建设：2023年7月1日进场施工，截至2024年1月15日占施工总进度的12%；\n主体封顶：计划2024年9月30日完成；\n内部装修：计划2025年8月30日完成。","2023-07-01","2025-12-01",39800,6412,15000,"完成主体建设，进行室内装修。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","续建"]
[45,"震扬通机箱电源供应器项目\n（投资主体：惠州市震扬通科技有限公司）","一、建设内容及规模\n大亚湾震扬通科技园二期项目占地面积：28250平方米，建筑面积：88194.24平方米（含三栋厂房、一栋配套宿舍楼、一栋配套办公楼以及一层大地下车库和设备用房组成）。本项目是以轻生产为主导产业的多元创新、生态集约科技园区。\n二、目前建设概况\n前期工作：已于2021年10月完成项目勘察、设计、招投标等前期决策工作。\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院\n设计单位：深圳市东大国际工程设计有限公司\n施工总承包单位：方润建设发展集团有限公司\n监理单位：公诚管理咨询有限公司\n施工建设情况：2021年12月13日取得建筑工程施工许可证，2021年12月15日签发工程开工令进场组织实施，截至目前已完成总工程量：68%；\n主体封顶：地下室、1#、2#、3#厂房和配套宿舍楼主体结构已完成封顶，配套办公楼主体施工至四层楼面，计划2024年1月30日封顶；\n内部装饰装修：计划2024年7月31日完成；\n消防以及幕墙门窗安装工程：计划2024年7月20日完成；\n配套道路和园林绿化等附属工程：计划2024年8月31日完成。","2021-12-01","2024-07-01",35000,8000,10000,"竣工验收。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","投产"]
[46,"惠州大亚湾爱博实业有限公司爱博先进智能制造装备项目\n（投资主体：惠州大亚湾爱博实业有限公司","一、建设内容及规模  \n项目计划用地面积为13832平方米，总建筑面积35695平方米。项目拟建厂房一、宿舍及其配套设施，厂房二（已建3907.2平方米）投产。项目建成后主要产品：卷材质量控制系统。项目建成后三年达产，产能20000万元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n设计单位：广东省惠阳建筑设计院\n施工单位：广东华达轩建筑工程有限公司\n监理单位：惠州市惠诚建设监理有限公司\n施工建设：2023年10月施工进场，已完成总工程量10%；\n主体封顶：（计划）2024年5月30日完成；\n内部装修：（计划）2024年8月31日完成；\n设备安装：（计划）2024年8月30日完成；\n竣工验收：（计划）2024年10月30日完成。","2023-10-01","2025-11-01",19000,3275,9000,"竣工验收。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","续建"]
[47,"星华华能水冷板二期项目\n（投资主体：星华电子（惠州）有限公司/华南立能科技（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积11911.69平方米，建筑面积12394.56平方米，主要建设内容7号厂房、11号厂房、12号厂房、地下消防水池及泵房、化学品仓库；\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察已完成审核、设计已完成审图、招标完毕等关键环节和时间节点；\n项目勘察单位：韶关地质工程勘察院有限公司\n设计单位：建学建筑与工程设计所有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司\n施工单位：惠州宏祥建设工程有限公司\n监理单位：广东伟绩工程项目管理有限公司\n施工建设：（计划）2024年2月进场施工；\n主体封顶：（计划）2025年4月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年6月15日完成；\n设备安装：（计划）2025年12月31日完成。","2024-02-01","2025-12-01",12900,0,2000,"基础工程、主体工程施工。","区经济发展和统计局\n (王正文）","伞金福","新开工"]
[48,"江科总部及智能显示研发生产项目\n（投资主体：江西科莱电子有限公司）","建设内容及规模\n江西科莱是国家高新技术企业，在手机与车载屏幕后端维修领域处于行业领先地位，属细分领域单项冠军，下游客户遍及北美洲、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区。项目总建筑面积17万平方米，年产LCD液晶显示、OLED柔性智能显示等120万片。项目建成将与区内宝明科技、科莱电子等企业形成合力，构建手机前端及后端液晶显示屏产业链条，并进一步壮大我区电子信息产业规模。","2024-06-01","2026-06-01",83000,0,20000,"1.项目部搭建；\n2.完成地下室大开挖、基坑支护；\n3.完成地下室的建设工作。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","新开工"]
[49,"江丰电子半导体靶材、零部件制造及抛光材料项目\n（投资主体：宁波江丰同创科技集团有限公司）","一、建设内容及规模\n占地面积4.9万平方米，建设年产400吨高纯钼靶材坯料、10万张聚氨酯抛光垫、10万个金刚石修整盘、5万个硅片保持环、5万张硅片吸附膜及49.2万件半导体设备零部件配套生产线，预计建成达产后年产值9.8亿元，纳税4908万元。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标工作计划3月前完成，项目勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位待定；\n施工建设：（计划）2024年5月完成；\n主体封顶：（计划）2025年7月完成；\n内部装修：（计划）2026年2月完成；\n设备安装：（计划）2026年5月前完成。","2024-05-01","2026-05-01",73000,0,8000,"进行前期设计、勘察、报批报建工作，启动基础工程建设。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","新开工"]
[50,"东洋一精密设备研发生产项目\n（投资主体：东洋一精机（惠州）有限公司）","建设内容及规模\n进驻企业深圳市赢合科技股份有限公司（股票代码：300457）是国内锂电池自动化装备行业首家上市企业，也是全球少数能提供锂电池数字化工厂整线解决方案的企业之一，产品远销日本、韩国、法国、德国、西班牙、美国、俄罗斯等地。项目总建筑面积12.5万平方米，生产锂电池自动化生产设备。项目建成后有效盘活区内低效用地，并助力我区装备制造产业发展。","2024-06-07","2026-06-01",63000,0,15000,"1.完成地下室大开挖、基坑支护；\n2.完成地下室的建设工作。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","新开工"]
[51,"明之盛新能源动力电池正负极柱加工项目\n（投资主体：深圳市明之盛科技有限公司）","建设内容及规模\n明之盛是从事新能源汽车动力电池正负极柱、3C电池不锈钢铆钉、纯镍铆钉等各类车加工零部件研发生产国家高新技术企业、省级专精特新企业，在动力电池正负极柱细分领域市场占有率达30%以上。项目总建筑面积7.5万平方米，年产14亿个新能源动力电池正负极柱。项目建设有利于进一步延伸我区新能源电池产业链。","2024-10-02","2026-10-01",50000,0,3500,"完成项目立项，取得项目用地及施工许可证，开展基础工程。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","新开工"]
[52,"和平精密碳纤维复合材料成型机及结构件项目\n（投资主体：惠州大亚湾和平精密注塑有限公司）","一、建设内容及规模\n占地1.8万平方米，建面约4万平方米，主要建设内容1栋4-5层厂房、一栋研发中心、一栋宿舍楼及相关配套设施，生产生产热塑性碳纤维复合材料产品和激光3D增材高端设备产品。\n二、目前建设概况\n项目正开展报批报建工作，项目施工单位待定。\n勘察单位：建勘勘测有限公司大亚湾区分公司\n设计单位：广东呈斯意特建筑设计有限公司\n监理单位：广东国晟工程项目管理有限公司\n施工建设：（计划）2024年4月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年5月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年11月30日完成；\n设备安装：（计划）2026年4月30日完成。","2024-04-01","2026-04-01",28800,0,5000,"主厂房基础施工。","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","新开工"]
[53,"嘉能锂电锂离子电池负极活性包覆材料项目\n（投资主体：上海嘉能创想科技有限公司）","建设内容及规模\n上海嘉能创想科技有限公司其大股东上海嘉能未来材料股份有限公司为新三板上市企业（股票代码：839503）。项目总建筑面积约3万平方米，生产锂离子电池负极用活性包覆材料10万吨/年、副产导热油20-30万吨/年。项目建成后有助我区延伸电池产业链条，助力我区碳减排和新能源产业发展壮大。","2024-03-12","2025-12-01",100000,30000,30000,"完成项目规划，完成安评、能评、环评开工许可证办理，完成基础及车间土建工作，完成生产设备的采购。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","新开工"]
[54,"科莱恩扩建10000吨/年高性能无卤阻燃新材料项目\n（投资主体：科莱恩化工（惠州）有限公司）","一、建设内容及规模\n占地：742.37平方米，建面：1914.77平方米，主要建设内容：科莱恩厂区47692平方米地块扩建10000吨/年高性能无卤阻燃新材料项目生产车间。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：深圳市南华岩土工程有限公司\n设计单位：上海科元燃化工程设计有限公司\n施工单位：中国化学工程第四建设有限公司\n监理单位：广东海外建设咨询有限公司\n施工建设：2022年11月15日进场，2023年4月结构封顶；\n土建竣工：（计划）2024年3月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年4月30日完成；\n调试：（计划）2024年10月30日完成。","2022-11-01","2024年11月",28600,11700,9100,"完成机电设备安装、调试和化学品投料试生产。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","投产"]
[55,"年产60万吨食品添加剂级液体二氧化碳改扩建项目\n（投资主体：惠州市华达通气体制造股份有限公司）","建设内容及规模\n项目总建筑面积0.16万平方米，增加部分生产设备和辅助设备，改扩建后食品添加剂级液体二氧化碳年产量由40万吨提升至60万吨。项目作为中海油惠州石化有限公司煤制氢环保配套项目，采用前吸附后精馏的工艺方式，通过吸附除去原料气中硫化物后进行精馏得到成品液体二氧化碳，消耗低、“三废”排放少。","2024-06-01","2025-06-01",20800,2000,3000,"施工许可证办理、施工建设完成80%。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","新开工"]
[56,"年产20万吨顺酐扩产项目\n（投资主体：惠州宇新新材料有限公司）","一、建设内容及规模\n新购进反应器、压缩机、冷却器等设备共计22台。项目完工后，预计顺酐年生产能力从15万吨提升至20万吨。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标等关键环节于2023年10月完成。\n项目勘察单位：建勘勘测有限公司\n设计单位：中国五环工程有限公司\n施工单位：中国化学工程第六建设有限公司\n监理单位：广东宏建智慧建造工程有限公司\n施工建设：2024年1月10日施工进场，已完成总工程量0%；\n主体封顶：（计划）2024年10月30日完成；\n内部装修：（计划）2024年12月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年9月30日完成。","2023-10-01","2024-12-01",18302,120,18182,"土建：完成结构主体施工，场坪排污；\n安装：动静设备安装完成100%，配管完成；\n年度重点完成：项目中交。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","投产"]
[57,"中海壳牌（一期）POD产品罐区扩建项目\n（投资主体：中海壳牌石油化工有限公司）","一、建设内容及规模\n项目建设用地面积：7950平方米；新建8个产品罐、1个过渡料储罐以及配套公用工程等设备设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目勘查单位化学工业第一勘察设计院有限公司，设计单位中海油石化工程有限公司。项目详勘已完成，基础设计进行中，完成44%。\n施工建设：（计划）2024年4月施工进场；\n设备安装：（计划）2024年12月30日完成；\n机械竣工：（计划）2025年6月30日完成。","2024-04-01","2025-12-01",14835,10,9000,"2024年3月完成施工授标；\n2024年4月施工进场；\n2024年10月罐基础完成；\n2024年12月罐主体安装完成。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","新开工"]
[58,"欧德优创（惠州）I3地块二期A石化仓储项目\n（投资主体：欧德优创（惠州）仓储有限责任公司）","一、建设内容及规模\n本项目建设储存3万立方米液体化工品仓储设施及其相关配套工程【其中包括4台5000立方米内浮顶储罐，2台3000立方米低压储罐，及其相应工艺、电气、仪表、给排水、土建等附属及配套设施】。\n二、目前建设概况\n前期工作：完成EPC招标，完成安评、环评等审批，2023年11月1日取得施工许可证开始施工。\nEPC单位：浙江省天正设计工程有限公司\n施工单位：中国南海工程有限公司\n监理单位：南京化学工业园实华工程项目管理咨询有限公司\n勘察单位：建设综合勘察研究设计院有限公司\n施工建设：2023年11月施工进场，计划2024年8月完工，中交；\n试生产：（计划）2024年10月30日完成。","2023-11-01","2024-10-30",12600,4000,8600,"储罐、工艺、电气、仪表、给排水、土建等附属及配套设施安装、验收。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","投产"]
[59,"大亚湾科创·惠州软件园项目\n（投资主体：惠州科创软件园发展有限公司）","一、建设内容及规模\n占地面积7.19万平方米，总建筑面积为26.99万平方米，本项目拟建设12栋建筑物，包含标准厂房、研发厂房及配套设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年3月6日完成勘察、设计招标，2023年5月22日完成施工招标，2023年5月30日完成监理招标。\n项目勘察单位：建勘勘测有限公司\n设计单位：铭扬工程设计集团有限公司\n施工单位：惠州市东江建筑安装工程有限公司\n监理单位：五洲工程顾问集团有限公司\n施工建设：2023年6月30日施工进场；\n主体封顶：（计划）2024年6月20日完成；\n内部装修：（计划）2024年10月30日完成；\n设备安装：（计划）2024年12月30日完成。","2023-06-01","2025-07-31",105800,55282,43646,"完成主体封顶、内部装修、设备安装以及室外园林绿化，达到竣工验收条件。","区科创集团\n（尹毅强）","伞金福","续建"]
[60,"惠州科创能源电子产业园项目\n（投资主体：惠州科创软件园发展有限公司）","一、建设内容及规模\n占地面积6.5万平方米，总建筑面积为24.58万平方米，本项目拟建设10栋建筑物，包含标准厂房、宿舍楼及配套设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年9月6日完成勘察、设计招标，2023年12月15日完成施工招标，2023年12月19日完成监理招标。\n项目勘察单位：广东省惠勘建设工程有限责任公司\n设计单位：铭扬工程设计集团有限公司\n施工单位：惠州市东江建筑安装工程有限公司\n监理单位：五洲工程顾问集团有限公司\n施工建设：（计划）2024年2月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年3月31日完成；\n内部装修：（计划）2025年12月31日完成；\n设备安装：（计划）2026年2月28日完成。","2024-02-01","2026-08-31",97800,0,28388,"完成土方开挖、桩基施工、桩基检测、主体结构封顶（除9#配套楼外）。","区科创集团\n（尹毅强）","伞金福","新开工"]
[61,"科创智造产业园项目（一期）\n（投资主体：惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司）","一、建设内容及规模\n建筑面积87661.11平方米，占地面积23160平方米。项目拟引入新一代信息技术及智能制造产业，建设内容为标准工业厂房及配套宿舍，主要生产产品为OLED显示屏、LED显示芯片和分布式储能产品，项目建成后预计工业年产值约为6亿元。\n二、目前建设概况\n地质勘探工程完成时间：2022年8月15日\n施工图设计完成时间：2022年11月25日\n施工、监理招标完成时间：2022年12月29日\n项目勘察单位：广东省惠勘建筑工程有限公司\n设计单位：广东广筑工程设计有限公司\n施工单位：惠州市东江建筑安装工程有限公司\n监理单位：惠州市工程建设项目咨询管理有限公司\n施工建设：1月8日施工进场；\n主体封顶：2023年12月26日完成；\n内部装修：（计划）2024年3月31日完成；\n设备安装：（计划）2024年6月30日完成。","2023-01-28","2025-02-01",35700,18200,17500,"完成厂房室内装修、设备安装及室外景观施工。","区科创集团\n（尹毅强）","伞金福","续建"]
[62,"大亚湾科创园产业孵化器配套工程\n（投资主体：惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司）","一、建设内容及规模\n项目位于大亚湾科技创新园内，占地面积3500平方米，建筑面积34000平方米，建设内容包含一栋孵化器配套宿舍、员工配套饭堂以及465个停车位。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：核工业赣州工程勘察设计集团有限公司\n设计单位：清华大学建筑设计研究院有限公司\n施工单位：惠州市金广盛建设有限公司\n监理单位：惠州市建设集团工程建设监理有限公司\n施工建设：2023年8月1日施工进场；\n主体封顶：（计划）2024年12月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年6月30日完成。","2023-08-01","2025-08-01",24100,4200,13000,"完成主体结构封顶，室内外墙装饰、塔楼及部分裙楼的室内装修安装工程。","区科创集团\n（尹毅强）","伞金福","续建"]
[63,"大亚湾城投机器人产业园项目\n（投资主体：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司）","建设内容及规模\n区城投集团为区属国企，是城市基础设施开发与运营，保障民生及提供公共服务为一体的综合性开发运营集团，总资产超60亿元。该项目采用村企合作模式，总建筑面积13万平方米，打造机器人产业园。项目计划列入百千万工程，有效盘活村集体回拨地，建成后每年为村集体创造约700万元租赁收入，助力乡村振兴。","2024-03-04","2026-04-01",48800,0,15000,"1.完成项目前期土地及工程建设报批报建相关工作；\n2.完成项目地基与基础工程施工。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","新开工"]
[64,"智能控制产业园项目\n（投资主体：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司）","一、建设内容及规模\n项目规划总用地面积为3.74万平方米，总建筑面积为9.63万平方米；该产业园拟以新一代信息技术、半导体、汽车零部件、高端智能制造等产业研发成果转化和生产性服务业为主导的高新产业集聚区；以科技产业为核心、以中试成果转化为主要功能的生态科技创新园。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目勘察单位深圳市南华岩土工程有限公司\n设计单位深圳市联合创艺建筑设计有限公司\n施工单位惠州大亚湾区诚创建设工程有限公司\n监理单位广东国晟工程项目管理有限公司\n施工建设：2023年12月施工进场；\n主体封顶：（计划）2024年8月31日完成；\n内部装修：（计划）2024年10月31日完成；\n设备安装：（计划）2024年10月31日完成。","2023-12-01","2025-03-01",32900,3000,22000,"项目建设完工。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","续建"]
[65,"惠州大亚湾石化区环境服务及资源综合利用项目\n（投资主体：惠州大亚湾石化科技环保有限公司）","建设内容及规模\n项目总建筑面积2.14万平方米，项目拟收集处理HW50（废催化剂）及HW46（含镍废物），采用“焙烧+湿法”工艺处理废催化剂提取有价金属，生产产品主要是氧化钼、氧化钨和硫酸镍等。该项目是惠州市和大亚湾区的重点环保工程项目，也是惠州市申报“无废城市”必须完成的补短板项目。","一期：2024年1月\n\n扩建：2024年6月","一期：2024年9月\n\n扩建：2025年2月",25500,9264,14534,"项目一期2024年7月具备竣工验收条件，9月投产。\n扩建工程2024年底具备竣工验收条件，2025年2月投产。","区石化投资集团\n（刘平凡）","邱国强","新开工"]
["（二）基础设施项目 33宗",{"$nulls":4},{"v":954275.1000000001,"d":"954275"},{"v":183941.3,"d":"183941"},232469]
[66,"大亚湾石化扩展区市政配套设施建设项目（二期）\n（建设主体：区自然资源分局）","一、建设内容及规模\n二期工程包含土地平整工程及市政配套设施工程，二期总场平面积约130.25万平方米。其中一区场地面积约38.06万平方米、二区场地面积约46.42万平方米、三区场地面积约45.77万平方米。二期市政配套设施工程包含14条市政道路及其他配套设施，道路总长约11.13千米，其中，主干路全长约3.4千米，次干路全长约3.64千米，支路全长约4.09千米。三区范围为中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程取土区，填挖方费用不计入扩展区二期工程投资中。三区场地取土后，场地的边坡支护、排水、道路等其他市政配套设施工程均纳入扩展区二期实施。\n二、目前建设概况\n二期已取得可研批复、方案设计批复、初步设计批复，工程规划许可证。施工图审查、预算审查阶段分三区报审，目前二区已完成施工图审查及预算审查，已完成施工招标。一区正在进行施工图审查工作。三区位于霞涌一号取料场，待环境水务集团取石完成后实施。\n项目勘察单位：中冶京诚工程技术有限公司（初勘）、核工业江西工程勘察研究总院有限公司（一区详勘）、闽武长城建设发展有限公司（二区详勘）、江西省勘察设计研究院有限公司（三区详勘）\n设计单位：深圳市综合交通设计研究院有限公司（方案、初设）、四川宏吉建筑设计有限公司（一区施工图设计）、中誉设计有限公司（二区施工图设计）、长春市市政工程设计研究院有限责任公司（三区施工图设计）\n施工单位：二区施工单位为广东同华建设工程有限公司，一区、三区暂未招标。\n监理单位：二区监理单位为广东宏茂建设管理有限公司，一区、三区暂未招标；\n施工建设：暂未开工。","2024-03-01","2025-12-01",{"v":106596.31,"d":"106596"},100,15000,"基本完成扩展区二期一区、二区东北侧地块清表及场平工作。","区自然资源分局\n（何珩）","黄小慧","新开工"]
[67,"大亚湾石化扩展区市政配套设施建设项目（首期）\n（建设主体：区自然资源分局）","一、建设内容及规模\n约2.0平方公里红线范围内；约42万平方米场平工程，首期市政道路约4000米，边坡防护约11.5万平方米，河渠整治工程约2800米等。\n二、目前建设概况\n项目勘察设计单位：深圳市综合交通设计研究院有限公司中冶京城工程技术有限公司联合体\n设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限（成员）\n施工单位：广州第三市政工程有限公司（主办）联合体\n监理单位：广州筑正工程管理有限公司\n施工建设：2021年8月施工进场，已完成总工程量15%。","2021-03-01","2024-12-01",{"v":57804.95,"d":"57805"},28000,2200,"完成精工南环路南坑河以东1300米道路及附属设施配套建设及基本完成B、C地块场地平整工程（除防空洞所占约4万平的地块）。","区自然资源分局\n（何珩）","黄小慧","投产"]
[68,"大亚湾黄毛洲及南侧陆域海堤配套设施建设项目\n（建设主体：区自然资源分局）","一、建设内容及规模\n本项目建设内容为场地平整、边坡防护及挡土墙配套设施建设，其中场平设计范围为黄毛洲岛内约20.8万平方米及西南侧陆域约16.1万平方米，场平总面积为36.9万平方米。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、施工招标已完成。\n项目勘察单位：核工业江西工程勘察研究总院有限公司\n设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司\n施工单位：广东皓升建设工程有限公司\n监理单位：河源市建设工程监理有限公司\n施工建设：2023年2月14日施工进场，黄毛洲F3，F4场平清运土石方约140万方，完成率约75%。","2023-02-01","2025-06-01",48600,18500,10000,"基本完成软基处理、边坡治理及挡土墙建设，基本建设完工。","区自然资源分局\n（何珩）","黄小慧","续建"]
[69,"澳头老城区排水整治工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n项目位于澳头老城区，北至淡澳河、南至澳头湾、西至沿海高速、东至进港路，研究范围约6.95千平方米，整治总面积4.90千平方米；主要建设内容为：现状管网排查、现状管网清淤、现状管网病害修复、排水系统完善及改扩建（市政雨污管网完善、城中村雨污分流改造、雨污水错漏接改造）、内涝整治等内容。\n；建设规模包括：雨污水管网排查及清淤277千米；市政管网缺陷修复20千米；雨污分流改造面积2.28千平方米；建筑立管改造185.17千米；新建市政雨污水管网10.56千米；新建排洪箱涵及排涝1座。\n二、目前建设概况\n勘察单位：闽武长城建设发展有限公司\n排查单位：广东中冶地理信息股份有限公司\n设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司\n施工单位：广东美景环境科技有限公司&广东泰华环境工程有限公司\n监理单位：惠州市建设集团工程建设监理有限公司\n施工建设：2022年9月施工进场，已完成总工程量35%。","2022-09-01","2025-06-01",79602,28000,25000,"计划完成总工程量65%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[70,"大亚湾区路面整治及加铺沥青罩面工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n共包含7个子项工程，具体规模如下：（1）霞光二路（东兴路至义联五路）路面整治工程，约为3068米；（2）大亚湾大道（惠阳边界至西区圆盘）路面整治工程，约为666米；（3）大亚湾大道（西区圆盘至新澳大道）路面整治工程，约为6431米；（4）龙山一路北段(石化大道至惠阳边界)路面整治工程，约为2087米；（5）石化大道东(小径湾高速出口段至惠东边界)路面整治工程，约为3000米；（6）进港路（中兴中路至疏港大道）路面整治工程，约为3240米。另外，B2路面整治工程约为 457米；（7）中兴五路(中兴南路至石化大道)路面整治工程，约为503米。\n二、目前建设概况\n施工单位：中国二十冶集团有限公司\n监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司\n勘察院：江西省勘察设计研究院\n设计院：唐山市规划建筑设计研究院有限公司\n施工建设：2021年10月10日施工进场，已完成总工程量84%。","2021-10-01","2024-12-01",68889,48707,9119,"完成总工程量100%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[71,"大亚湾区雨污水管网建设工程三期\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n建设内容：村庄和小区雨污水分流改造、沿河排口错混接改造和市政管道缺陷修复（包含开挖修复和非开挖修复）；主要建设规模为：新建雨污水管道约43.35千米，市政错混接整治28处，管网修复26027米，新建排水立管约255.8千米。\n二、目前建设概况\n项目目前累计完成约48%，计划2025年6月完成。","2023-03-01","2025-12-01",59057,26000,20000,"进行村庄和小区雨污水管网分流改造和市政管网缺陷修复。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[72,"厚德一路（西侧起步区西侧边界—塘横大道段）市政工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n道路起点为西侧起步区西侧边界，终点至塘横大道，全长约4.6千米，红线宽32米，双向4车道，全线设置缆线廊。项目估算总投资56724.71万元，其中工程费用25488.44万元，工程建设其他费用3867.52万元，预备费1467.80万元，征地拆迁费25900.95万元。\n二、目前建设概况\n项目勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司\n设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司\n施工单位：广东玄城建设工程有限公司\n监理单位：广东宏微智建工程管理有限公司","2023-10-02","2025-12-01",{"v":56724.71,"d":"56725"},208,12744,"完成总工程量的50%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[73,"龙山四路（塘横大道-新荷大道段）市政工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n道路起点为塘横大道，终点为了接顺现状，需上跨龙海四路，终点至新荷大道，全长约2.2千米，红线宽26-44米，双向6车道，规划为城市主干路。项目估算总投资55473.37万元，其中工程费用39591.19万元，工程建设其他费用6007.06万元，预备费2279.91万元，征地拆迁费7595.21万元。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目勘察单位建勘勘测有限公司\n设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司\n施工单位：暂无\n监理单位：暂无","2024-05-03","2026-12-01",{"v":55473.37,"d":"55473"},171,9898,"完成前期工作，完成总工程量的25%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[74,"荃湾港区港口一路工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n项目位于大亚湾区惠州港荃湾港区东侧，起点连接疏港大道，终点连接港区码头，是荃湾港码头对外联系的重要通道。建设内容包括路线总长度1.1595千米，其中桥梁0.792千米，路基0.367千米，护堤工程0.7259千米，采用城市主干路标准，设计速度40千米/小时，双向4车道，红线宽26米。项目主要建设内容为：桥梁工程、道路工程、护堤工程、交通工程、排水工程、路灯工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标等已完成。\n项目勘察单位：建勘勘测有限公司\n设计单位：长春市市政工程设计研究院\n施工单位：湖北建科国际工程有限公司\n监理单位：广东玄城建设工程有限公司\n施工建设：2023年6月1日施工进场，已完成总工程量25%。","2023-06-01","2025-08-01",{"v":41883.85,"d":"41884"},5258,21406,"计划2024年底完成总工程量的90%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[75,"霞涌老城区排水整治工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n霞涌老城区整治面积约450公顷。整治内容主要包括雨污水管网排查、市政道路管网缺陷修复、市政道路管网错混接改造、排水单元雨污分流改造（正本清源）、新建雨污水管道等。其中，雨污水管管网排查长度约36千米；市政道路管网缺陷修复管道总长约28千米；市政道路管网错混改造约600米；雨污分流改造（正本清源）的排水单元45个，拟建建筑给排水管道约410千米，室外污水管道约43千米，室外雨水管道约11千米；新建育才路、沿河西路污水管道，总长约830米。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目包组于2021年10月中标。\n勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司\n排查单位：广东中冶地理信息股份有限公司\n设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司\n施工单位：惠州大亚湾区城创建设工程有限公司、广东民宇代建工程管理有限公司\n监理单位：广东天虹工程咨询有限公司\n施工建设：2022年4月施工进场，已完成总工程量12%。","2022-04-01","2026-01-01",39386,4100,6000,"计划完成总工程量40%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[76,"龙山一路南段（与深圳连接段）一期项目\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n起于龙海三路，止于金牛东路交叉口，全长约1700米辅道建设（包含2座辅道桥梁），红线宽60米（包含预留宽27米远期用地）。建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：正在进行立项申请及方案审查。","2024-10-01","2026-08-01",20300,0,2000,"完成施工图设计、预算编制等前期工作，并移交实施股室，完成工程进度10%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[77,"广东外语外贸大学附属学校周边道路工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n道路全长2702米，共三个子项：\n第一子项为励行路，道路长度约517米，道路红线宽度20米；\n第二子项为龙海四路（龙山五路至新荷大道段），道路长约1455米，道路红线宽度26米；\n第三子项龙海四路（龙山四路至龙山五路段），道路长约730米，道路红线宽度26米。施工内容包括道路、排水、电气、绿化工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标等已完成；\n勘察单位：江西省勘察设计研究院\n设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司\n施工单位：广东民宇代建工程管理有限公司\n监理单位：广东诚浩工程项目管理有限公司\n施工建设：2022年9月1日进场实施，已完成总工程量的34%。","2022-09-01","2024-12-01",14150,3817,7200,"1.完成励行路500米范围道路碎石层、底基层、基层施工。\n2.完成龙海四路400米范围道路碎石层、底基层、基层施工。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[78,"荃湾港区港口二路工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n包含两条道路：其中A路起点接滨海二路，终点至疏港大道，全长约800米，B路：起点接A路，终点至黄毛洲，全长约630米，建设内容：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。\n二、目前建设概况\n前期工作：已完成初设EPC招标，正在进行施工图审查工作。","2024-03-01","2025-01-01",11557,70,3000,"完成预算编制等前期工作，并移交实施股室，完成工程进度30%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[79,"疏港大道（沿海高速出口至跨石化大道）路面提升工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n包含疏港大道（沿海高速出口至跨石化大道桥）和北环路（北环高速出口至疏港大道）路面工程。道路总长约3.6千米；建设内容包括道路、交通、排水等工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察完成时间：2019年8月，初步设计完成时间：2020年9月，招标完成时间：2020年11月，签订施工设计EPC合同时间：2021年1月。\n项目勘察单位：北京市勘察设计研究院有限公司\n设计单位：苏交科集团股份有限公司\n施工单位：中铁二十四局集团有限公司\n监理单位：广东天虹工程咨询有限公司\n施工建设：2021年10月5日施工进场，已完成总工程量77%。","2021-10-01","2024-07-01",11537,8100,400,"1.完成人行道铺装500平方米；\n2.完成非机动车道铺装500平方米；\n3.完成路沿石安装1800米。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[80,"大亚湾滨海碧道及景观建设工程（坝光至渔人码头段）一标段\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n项目南起深圳坝光（深惠分界）北至澳头街道渔人码头，全长约13.9千米，全线共分为两段，第一标段深圳坝光（深惠分界）至笔架山驿站段，设计长度约7602.1米概算总投资9264.66万元。第二标段由笔架山驿站段至渔人码头段，设计长度约6263.8米，概算总投资9986.45万元，目前第一标段施工已招标；第二标段正在开展前期工作。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标均已完成招标。\n勘察单位：核工业华东二六七工程勘察院\n设计单位：中都工程设计有限公司\n施工单位：广东锦恒建筑有限公司\n监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司\n施工建设：计划2022年6月17日进场施工，约已完成总工程量15%。","2022-06-17","2025-10-31",{"v":9264.66,"d":"9265"},1450,3000,"计划完成滨海碧道及景观建设工程（坝光至渔人码头段）第一标段项目的40%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","续建"]
[81,"龙山五路（龙海三路交叉口南侧280米至龙海一路段）市政道路罩面工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n本工程位于大亚湾西区，设计起点位于龙海三路交叉口南侧约280米处，途经现状龙海三路、现状石化大道、现状龙海二路，设计终点位于龙海一路交叉口处，道路全长约4330米，道路红线宽度均为36米（石化大道以南段）或50米（石化大道以北段），城市主干道。本工程主要内容：加铺沥青罩面，更新破损的人行道铺装，整改现状雨污错混接排水管，修复现状雨污破损排水管等。\n二、目前建设概况\n前期工作：已完成施工招标挂网工作。","2024-02-01","2025-02-01",9000,{"v":22.3,"d":"22"},3600,"完成施工合同签订，并移交实施股室，完成工程进度45%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[82,"荃湾公共应急池二期工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n建设1座有效容积为31398.9立方米二期公共应急池，1座有效容积为309.3立方米的隔油池，新建配套管网3243米及其他配套工程。\n二、目前建设概况\n施工单位：广东泰华环境工程有限公司\n设计单位：赛鼎工程有限公司\n监理单位：广东天虹工程咨询有限公司\n勘察单位：江门市粤地勘察有限公司\n施工建设：项目总进度完成80%。","2023-02-01","2024-06-01",6482,4700,1000,"完成所有建设内容。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[83,"豪恩及易路达项目配套道路市政工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n包含三条道路。其中（1）新荷西路：城市支路，南起新荷大道，北至新荷北路，实施长约282米，规划红线宽度20米；（2）谭公西路：城市支路，南起龙海三路，北至谭公南路，实施长约276米，规划红线宽度20米；（3）谭公南路：城市次干路，西起谭公西路，东至龙山四路，实施长约295米，规划红线宽度24米（实施宽度24—26米）。施工内容包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力和绿化工程等。\n二、目前建设概况\n前期工作：施工图审查合格时间为2022年11月17日；\n施工单位中标时间为2022年12月22日；。\n设计单位：泛华建设集团有限公司\n勘察单位：深圳市建设综合勘察设计院有限公司\n监理单位： 惠州市建设集团工程建设监理有限公司\n施工单位：广东皓升建设工程有限公司\n施工建设：2023年3月施工进场，已完成总工程量40%。","2023-03-01","2024-08-01",6000,900,2300,"给排水管道安装，雨水管道安装完成550米；污水管道安装完成600米。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[84,"滨海一路道路工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模 \n滨海一路道路工程为南北走向，沿规划路线走向，起于北环路辅路（现状巡逻道）交叉口，沿东南向石化大道，终于石化大道平交口，总长0.762千米。\n建设内容：道路工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程、石油管道保护涵等。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察审查合格时间2023年7月11日，设计文件审查合格2023年11月3日，施工中标时间2023年7月24日。\n施工单位：广东皓升建设工程有限公司\n设计单位：华设设计集团股份有限公司\n监理单位：广东诚浩工程项目管理有限公司\n勘察单位：江西省勘察设计研究院有限公司\n施工建设：已进场施工。","2023-11-01","2024-09-01",5544,300,3730,"完成所有建设内容。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[85,"中兴北区实验学校配套道路\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n本项目包含两条市政道路，其中：中兴一路道路全长约372米，规划红线宽度36米；商务路道路全长约335米，实施红线宽26米，建设内容包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、海绵工程、电气工程、照明工程、绿化工程等。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察审查合格时间2022年6月7日，设计文件审查合格2022年8月30日，施工中标时间2022年11月3日。\n项目勘察单位：核工业江西工程勘察研究总院有限公司\n设计单位：泛华建设集团有限公司\n施工单位：惠州市东江建筑安装工程有限公司\n监理单位：广东诚浩工程项目管理有限公司\n施工建设：已完成总工程量23%。","2023-05-01","2024-05-01",4972,700,2030,"完成所有建设内容。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[86,"商政路（中环路至中兴北路段）\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n起点中环路，终点中兴北路，长度约505米，宽度26米；建设内容包含道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、绿化工程等配套设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察审查合格2021年5月24日，设计审查合格2021年6月9日，施工中标时间2021年11月16日。\n项目勘察单位：江门地质工程勘察院\n设计单位：苏州规划设计研究院股份有限公司\n施工单位：惠州市百成环境工程有限公司\n监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司\n施工建设：2022年9月施工进场，已完成总工程量85%。","2022-09-01","2024-05-01",3537,1570,280,"完成所有建设内容。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[87,"石化大道（沿海高速澳头出口处）内涝整治工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n该项目位于石化大道（沿海高速澳头出口至中兴二路段），新建2条全长约180米、管径DN2200的过路雨水管，同时新建下游长约395米、尺寸为4.0X2.5米的规划雨水箱涵。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年12月26日已完成施工开标。","2024-02-01","2025-06-01",2900,30,2290,"完成总工程量的80%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[88,"龙海三路（光正路至聚龙中路）拓宽改造工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n起点接现状深圳聚龙中路，终点接现状光正路，道路全长约560米，红线宽度50米，建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、给排水工程、绿化工程等。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年12月21日已完成施工开标。","2024-03-01","2025-06-01",2700,25,2135,"完成总工程量的80%。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","新开工"]
[89,"枫丹白鹭园周边配套道路工程\n（建设单位：区城乡建设和综合执法局）","一、建设内容及规模\n项目规划总用地面积占地12900平方米，总建筑面积为0；道路总长约645米，红线宽度约15-20米；主要建设内容包括道路、排水、电气、绿化、交通等工程。\n二、目前建设概况\n勘察审查合格时间：2021年04月06日\n设计审查合格时间：2021年08月20日\n施工中标时间：2022年07月20日\n勘察单位：包钢勘察测绘研究院\n设计单位：广州城品建筑设计院有限公司\n施工单位：惠州市东江建筑安装工程有限公司\n监理单位：广东海诚工程咨询有限公司\n施工建设：2022年11月施工进场，已完成总工程量40%。","2022-11-01","2024-05-01",2199,800,749,"完成所有建设内容。","区城乡建设和综合执法局\n（谢游）","黄小慧","投产"]
[90,"惠州市大亚湾区公务码头工程\n（建设单位：区交通运输和海洋经济局）","一、建设内容及规模\n建设公务船泊位11个，其中300吨级公务船泊位6个（外港池兼1个3000吨级公务船泊位，结构按5000吨预留）、小型公务船泊位5个，泊位总长度411.5米，占用港口岸线182米，相应配套建设停车场、业务用房等配套设施。\n二、目前建设概况\n施工建设：（计划）2024年7月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年4月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年5月30日完成；\n设备安装：（计划）2025年7月30日完成。","2024-07-01","2025-10-01",13188,300,7800,"2023.12-2024.02勘察设计；\n2024.02-2024.05施工、监理招标；\n2024.05-2024.07施工准备；\n2024.07-2024.12完成总工程量的70%。","区交通运输和海洋经济局\n（林伟豪）","邱国强","新开工"]
[91,"大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目\n（建设主体：区交通管理总站）","一、建设内容及规模\n拟改造大亚湾区内272个公交车站，其中：14个公交车站点升级为智慧停靠站；84个公交车站点进行站台升级并新建港湾；105个公交车站点仅进行站台升级；8个公交车站点仅新建港湾；61个公交站点只进行普通或临时公交站牌更换。主要建设内容为道路拓宽工程、交通设施工程、管线保护工程、智慧系统及设备等。\n二、目前建设概况\n已完成项目立项，正在开展初步设计和概算编制工作。\n施工建设：暂未开工。","2024-06-01","2026-05-01",8088,71,3900,"进行前期设计、报批报建工作、完成总工程量的30%。","区交通运输和海洋经济局\n（林伟豪）","邱国强","新开工"]
[92,"大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）\n（建设单位：区河堤水库管理所）","一、建设内容及规模\n该片区地势较为低洼，长期受洪涝灾害影响，为防止山洪直接冲击周边村庄、学校和企业，实现高水高排，在笔架山北侧沿山脚建设本项目。项目拟新建截洪渠总长3864米，东侧截洪渠长2596米，西侧截洪渠长1268米，其中明渠2501米，箱涵(顶管)1363米，山塘汇水口4个。\n二、目前建设概况\n前期工作：1.目前已完成可研报告编制，并取得项目核准立项；2.已发布勘察单位、设计单位招标计划。\n可研单位：中铭工程设计咨询有限公司","2024-06-30","2026-12-01",{"v":18508.01,"d":"18508"},0,5500,"完成工程投资30%。","区社会事务管理局\n（李坤民）","杨远辉","新开工"]
[93,"大亚湾区晓联河（采石场至惠深沿海高速段）河道整治工程\n（建设单位：区河堤水库管理所）","一、建设内容及规模\n项目对晓联河(采石场至惠深沿海高速段)河道进行整治，整治河段上游起点位于采石场跨晓联河桥，下游终点位于惠深沿海高速桥处，与正在实施的大亚湾区晓联河上游段治理工程顺接，河道整治长度约1.0千米。\n二、目前建设概况\n前期工作：目前已完成可研报告编制，并取得项目核准立项。\n可研单位：深圳市铭达项目管理有限公司","2024-06-30","2025-12-01",2998,0,1200,"完成工程投资约30%。","区社会事务管理局\n（李坤民）","杨远辉","新开工"]
[94,"大亚湾区鱿鱼湾水库、龙尾山水库、格木洞水库、畲禾坑水库等四宗水库维修加固工程\n（建设单位：区河堤水库管理所）","一、建设内容及规模\n1.鱿鱼湾水库维修加固工程：维修加固内容为对主坝和副坝坝体进行充填灌浆处理；对溢洪道堰顶、底板、消力池进行改造；坝顶增设沉降、位移、渗流、浸润线等观测设施。\n2.龙尾山水库维修加固工程：维修加固内容为对主坝上下游坡面局部不平整部位进行修整；对溢洪道控制段边墙进行加高处理、底板及边墙局部修整；拆除原输水涵进水口，新建放水塔及人行桥，拆除原启闭机房；主坝坝顶增设沉降、位移、渗流、浸润线等观测设施。\n3.格木洞水库维修加固工程：维修加固内容为对大坝坝体局部进行灌浆处理；新建防汛道路连通至坝顶；对溢洪道人行桥进行拆除重建与坝顶相通，溢洪道两岸边墙局部拆除重建；拆除原输水涵进水口，新建放水塔及人行桥，拆除原启闭机房；坝顶增设变形观测设施。\n4.畲禾坑水库维修加固工程：维修加固内容为对大坝上下游坡面局部不平整部位进行修整；对溢洪道人行桥进行拆除重建；改造输水涵进出水口闸门及启闭设备；大坝坝顶增设沉降、位移、渗流、浸润线等观测设施。\n二、目前建设概况\n前期工作：勘察、设计、招标均已完成招标工作；\n项目勘察单位：惠州市华禹水利水电勘测设计有限公司\n设计单位：惠州市华禹水利水电勘测设计有限公司\n施工单位：广东博怡建筑工程有限公司\n监理单位：惠州市工程建设管理有限公司\n开工时间：2023年11月1日\n鱿鱼湾水库：（计划）预计2024年2月29日完成；\n龙尾山水库：（计划）2024年4月10日完成；\n畲禾坑水库：（计划）2024年4月8日完成；\n格木洞水库：（计划）2024年6月14日完成。","2023-11-01","2024-12-01",2588,600,1988,"项目全面完工。","区社会事务管理局\n（李坤民）","杨远辉","投产"]
[95,"大亚湾区澳头渔港设施建设项目\n（建设主体：澳头街道办）","一、建设内容及规模\n大亚湾区澳头渔港设施建设建设内容为规模渔业码头148米，4个泊位；渔政码头40米，1个泊位；护岸1511米；码头前沿作业地带1480立方米；渔港管理中心四层共2132平方米；疏浚开挖109.66万立方米。\n二、目前建设概况\n前期工作：已完成EPC招标，并于2022年12月签订EPC总包合同，中标施工单位为中海工程建设总局有限公司。\n设计单位：北京大洋碧海渔业规划设计院有限责任公司\n监理单位：广州海建工程咨询有限公司\n施工建设：计划2024年10月施工进场，目前正在开展海域使用、废弃物海域倾倒等许可报批；\n疏浚工程：（计划）2024年12月31日完成；\n码头工程：（计划）2025年12月30日完成。","2024-05-01","2025-12-01",18022,1442,7000,"1.疏浚完成100%；\n2.码头配套护岸完成20%。","澳头街道办\n（何育忠）","黄小慧","新开工"]
[96,"大亚湾塘横片区集中配套项目(一期)项目\n（建设主体：惠州大亚湾区兴新产业园区运营管理有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积约4.1公顷，总计容建筑面积约10万平方米，主要建筑功能为塘横片区集中宿舍、办公、商业、停车场等配套设施。估算总投资约6.2亿元。\n二、目前建设概况\n已完成项目备案，正在开展初步设计方案工作；\n施工建设：计划2024年7月施工进场；\n主体完工：计划2025年7月31日完成；\n内部装修：计划2025年10月31日完成；\n设备安装：计划2026年2月28日完成。","2024-07-01","2026-07-01",62000,0,20000,"前期方案设计、土地摘牌、报批报建工作、场地平整、施工招标、施工进场。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","新开工"]
[97,"大亚湾塘横片区集中配套项目(二期)项目\n（建设主体：惠州大亚湾区兴新产业园区运营管理有限公司）","一、建设内容及规模\n项目占地面积约3.8公顷，总计容建筑面积约9.4万平方米，主要建筑功能为塘横片区集中宿舍、办公、商业、停车场等配套设施。估算总投资约5.8亿元。\n二、目前建设概况\n已完成项目备案，正在开展初步设计方案工作；\n施工建设：计划2024年7月施工进场；\n主体完工：计划2025年7月31日完成；\n内部装修：计划2025年10月31日完成；\n设备安装：计划2026年2月28日完成。","2024-07-01","2026-07-01",58000,0,10000,"前期方案设计、土地摘牌、报批报建工作、场地平整、施工招标、施工进场。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","新开工"]
[98,"大亚湾塘横片区水质净化厂项目\n（建设主体：惠州大亚湾区兴新产业园区运营管理有限公司）","一、建设内容及规模\n水质净化厂占地面积约6.7公顷，规划规模为4.0万立方米/d，一期建设规模为2.0万立方米/d，尾水排至响水河，排放标准不低于一级A排放标准。估算总投资约4.67亿元，其中一期约2.2亿。\n二、目前建设概况\n已完成项目备案，正在开展初步设计方案工作；\n施工建设：计划2024年7月施工进场；\n主体完工：计划2025年10月31日完成；\n内部装修：计划2026年3月30日完成；\n设备安装：计划2026年7月30日完成。","2024-07-01","2026-07-01",{"v":46723.24,"d":"46723"},0,10000,"进行前期设计、土地摘牌、报批报建工作、施工进场、箱体开挖、管道线路铺设。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","新开工"]
["（三）民生保障工程  3宗",{"$nulls":4},105806,0,38000]
[99,"大亚湾开发区室内体育馆-篮球馆和游泳馆项目\n（投资主体：区教育文化卫生健康局）","一、建设内容及规模\n项目规划总用地面积为43197.6平方米，总建筑面积为52350平方米；主要建设篮球馆（B馆）、游泳馆(C馆）及配套的连廊、架空层、地下车库及室外工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：项目勘察单位建勘勘测有限公司司，设计单位美华建筑设计有限公司。\n施工建设：（计划）2024年5月施工进场；\n主体封顶：（计划）2025年6月30日完成；\n内部装修：（计划）2025年8月30日完成；\n设备安装：（计划）2025年9月30日完成。","2024-03-30","2025-10-30",47215,0,25000,"进行前期设计、报批报建工作，基础工程施工、地下室施工、主体结构施工。","区教育文化卫生健康局(曾文浪）\n区科创集团（尹毅强）","涂文子","新开工"]
[100,"霞涌社区卫生服务中心扩建及升级项目\n（建设主体：区教育文化卫生健康局）","一、建设内容及规模                                       \n本项目将现有霞涌社区卫生服务中心改造升级，改造后的构成包括房屋建筑、场地和附属设施。改造后总建筑面积约为12846.87平方米，估算总投资8590.70万元，其中建筑工程费用7204.36万元，工程建设其他费用977.26万元，预备费409.08万元。\n二、目前建设概况\n目前该项目已完成项目建议书初拟稿，目前正征求各单位意见，待完成征求意见后，请示管委会启动项目。","2024-09-30","2025-12-01",8591,0,3000,"完成主要前期工作以及施工招标。","区教育文化卫生健康局（曾文浪）\n区代建局（钟贞荣）","涂文子","新开工"]
[101,"大亚湾区澳头调蓄排涝综合体项目\n（投资主体：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司）","一、建设内容及规模\n项目总用地面积7956.2平方米，总建筑面积45055.28平方米，其中计容建筑面积24429.55平方米，不计容建筑面积20625.73平方米；项目建设内容包括土建、安装、装饰装修以及室外的道路、绿化、室外管线等配套工程。\n二、目前建设概况\n前期工作：2023年10月底前完成项目勘探，项目勘察单位闽武长城建设发展有限公司；\n调查测量：2023年10月完成“相邻区环境首次调查报告”、“相邻区环境变形初始值测量报告”；\n项目备案：2023年10月27日完成；\n合作协议：2023年10月27日与土地权属方惠州市银豪实业有限公司签订合作运营公司框架协议。","2024-03-01","2026-03-01",50000,0,10000,"计划项目进场施工，完成投资20%。","区城投集团\n（江益凡）","黄小慧","新开工"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":12,"rows_kept":1,"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},1]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}