{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,7],[2,8,2,9],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["惠州大亚湾经济技术开发区2024年重点建设前期预备项目计划"]
[{"$nulls":8},"单位：万元"]
["序号","项目名称\n及建设单位","项目简介","项目\n总投资","2024年度建设任务","目前进度","需协调解决的问题","责任单位\n及责任人","责任\n领导","备注","建设单位"]
["区重点建设前期预备项目合计 26宗",null,null,{"v":8027604.08,"d":"8027604"}]
["一","新型基础设施工程 9宗",null,{"v":587185.08,"d":"587185"}]
[1,"惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头（三期）扩建工程\n（投资主体：中海壳牌石油化工有限公司）","在现有中海壳牌东联码头一期、二期泊位基础上向南延伸，新建两个5万吨级液体散货泊位（6#、7#泊位，每个泊位可同时兼靠一艘1万吨级船舶和一艘5千吨级船舶），2个泊位新增综合设计通过能力440万吨/年，新增岸线696米。",86100,"完成项目的初步设计、施工图设计、环评和用海审批。","惠州港东马港区东联作业区规划修订请示于2023年11月14日上报至省政府，12月18日上报至交通部征求意见，目前交通部已进入呈批环节（已签至司领导，回复意见中无原则性问题，预计2024年2月5日前完成）；规划环评于2023年12月27日取得批复；2024年1月9日至10日码头工可通过省交通厅审查。目前各单位按2月7日前出具行业审查意见、2月8日上报核准申请并开展公示、2月23日完成码头核准的目标加快推进各项审批工作。","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[2,"石化区北部拓展区储能电站项目\n（投资主体：中海油惠州石化有限公司)","拟建设容量100MW/200MWh储能项目，包括40个电池集装箱、40台2.5MW变流升压箱。",39500,"开展项目可行性研究、报批报建等前期工作。","因基本电费问题，项目建设生命周期内无法盈利，项目暂停实施。","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[3,"惠州大亚湾石化区环境服务及资源综合利用二期项目\n（投资主体：惠州大亚湾区石化投资集团有限公司）","本项目拟建1条处理规模为5万吨/年的含油污泥综合利用线；1条处理规模为3万吨/年的苯酚焦油综合利用线，主要配套石化区内生产企业。",{"v":38496.4,"d":"38496"},"完成项目报批报建，完成规划选址、用地预审、用地手续、可研、用地报批、环评报告、初步设计和概算、节能评估和审查、施工许可。","正在进行可研报告编制及市场调研工作。","暂无","区石化投资集团\n（刘平凡）","邱国强","省重点"]
[4,"新增惠深沿海高速危化品出入口项目\n（建设主体：大亚湾区交通运输和海洋经济局）","涉及高速公路主线改造约1300米，收费站长约255米。互通A、B、C、D单车道匝道宽10.5米，全长约2780米。",{"v":36984.43,"d":"36984"},"完成规划选址和用地预审、可行性研究报告。","正在组织工可报告初稿编制。","2022年该项目组织完成了项目工可初稿的编制，但须取得惠深沿海集团公司支持意见才能上报省交通运输厅开展项目工可审查和立项，惠深沿海集团公司表示由于该高速公路建设时期与市政府的投资协议中有关用地权益未落实，拒不支持该项目建设，目前该项目暂时难以推进。","区交通运输和海洋经济局\n（林伟豪）","邱国强","市重点"]
[5,"深汕第二高速公路新增猴仔湾互通项目\n（建设主体：大亚湾区交通运输和海洋经济局）","收费站至汕尾方向右转匝道设置为迂回形匝道，主线长1840米，单车道匝道路基宽度10.5米，单出入口双车道匝道路基宽10.5米；收费广场至主线段采用双向四车道匝道断面，标准路基宽度23.5米。",35000,"完成规划可行性研究报告。","已完成项目方案研究。","一是由于资金及建设模式问题，目前深圳方面暂停深汕第二高速建设，导致猴仔湾互通项目暂时难以有实质进展。二是协调深圳方面预留互通收费站建设接口。","区交通运输和海洋经济局\n（林伟豪）","邱国强","市重点"]
[6,"惠州大亚湾石化区综合能源站项目二期\n（投资主体：广东粤电大亚湾综合能源有限公司）","项目选址大亚湾经济技术开发区石化工业园D5地块的西侧，总用地面积约19.96公顷。总规划4台套H级燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组，一期2×665MW燃气蒸汽联合循环热电冷联产机组正建设中。二期在预留地块上建设2套H级燃气-蒸汽联合循环热电冷机组。",300000,"开展项目可行性研究报告。","开展项目前期准备","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点"]
[7,"麓元能材500MW虚拟电厂项目\n(投资主体：惠州麓元能源有限公司）","拟建设一套数字化服务管理平台，整合用负荷预测、发电预测、分布式能源管理、发电偏差补偿、等功能，开发虚拟电厂、微电网能源管控、能耗管理、能源综合服务和能源大数据应用系统。",15100,"开展售电主体资质、负荷聚合商资质申报等前期工作。","目前进展：企业已在大亚湾注册成立公司签订2个用户侧储能电站（万圣振宇用户侧储能电站项目）建成投产，并开展虚拟电厂软件方案设计和建设。\n下一步计划：\n1.2024年3月底前获得售电主体资质。\n2.2024年7月前获得负荷聚合商资质。","可调负荷的接入支持（如工商业储能、汽车充电桩、工厂负荷、共享电动车等负荷的接入）。","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","市重点"]
[8,"惠州大亚湾石化区第二条污水排海管线延长段项目\n（投资主体：惠州大亚湾石化工业区环保发展有限公司）","建设约8.5公里的污水排海管道，对原扩散器拆除、完成原管道与延长段管道连接及新扩散器的安装。",30000,"1.完成项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的论证；\n2.完成项目桌面路由研究；\n3.完成项目对保护区影响专题评价；\n4.完成项目社会稳定风险评估。","1.已完成水文动力观测；\n2.已完成海洋环境现状调查；\n3.拟迁排污口特殊用海区域及延长管线矢量方案已纳入《惠州市国土空间总体规划(2020-2035年)》,惠州市国土空间总体规划于2023年8月28日获省政府批复同意；\n4.选划论证报告编制完成，排污口位置已基本确定，已召开专家咨询会,待主管部门组织专家评审和备案。","项目在惠州市国土空间规划中预留的特殊用海区与《全国海洋倾倒区规划（2021-2025年）》的规划倾倒区存在部分重叠。","区环境水务集团\n（张奋）","杨远辉","市重点"]
[9,"惠州港湾置业投资有限公司大亚湾港湾港码头项目\n（建设主体：惠州港湾置业投资有限公司）","新建2个1200吨级泊位和2个快速救援艇泊位及其配套设施，供消防船停泊，其中消防船泊位长度140m，快速救援艇泊位长度33m。",{"v":6004.25,"d":"6004"},"1.2024年6月30日，取得水上水下施工许可；\n2.2024年12月完成形象进度30%。","1.项目已完成立项备案;\n2.可行性研究报告取得批复；\n3.初设文件已完成编制，正在市交通局审批；\n4.已取得省政府有关有限人为的认定意见批复；\n5.同步推进通航安全影响、环评、海域论证等专题。","项目选址受岸线规划影响，制约项目建设前期报批工作。","区石化投资集团\n（刘平凡）","邱国强","市重点"]
["二","产业工程 15宗",null,7254819]
[10,"埃克森美孚惠州乙烯项目（二期）\n（投资主体：埃克森美孚公司）","建设160万吨/年乙烯等12套装置。",5000000,"完成初步设计。","修改可研初稿","暂无","区重大石化项目工作专班\n（丁菊萍）","伞金福","省重点"]
[11,"今鼎股份锂电池负极活性材料项目\n（投资主体：上海今鼎矿产品股份有限公司）","拟建设储能电池负极材料生产线，包括10万吨/年锂电池负极包覆材料，联产20万吨/年有机热载体。",80000,"开展项目准入、报批报建等前期工作。","开展项目前期准备","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[12,"大亚湾今天国际物流机器人项目\n（投资主体：深圳市今天国际智能机器人有限公司）","主要生产堆垛机、AGV、储能领域化成分容充放电智能设备等工业装备。",62000,"完成规划选址和用地预审、可行性研究报告（申请报告、备案证）、用地报批、环境影响评价、节能评估和审查、施工许可。","还在洽谈中","暂无","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强","省重点"]
[13,"大亚湾工业园区二氧化碳捕集利用及封存（CCS/CCUS）集群研究项目\n（投资主体：中国海油集团、壳牌集团、）埃克森美孚公司","建设中国首个海上规模化二氧化碳捕集利用及封存（CCS/CCUS）集群。",670000,"开展CCS/CCUS产业集群的商业模式、技术路径、政策机制等研究和评估工作。","目前进展：项目以200万吨为启动项目开展预可研，初步完成了封存风险评估，评价方案，成本估算，方案比选，项目路线图等工作。","期望与政府达成支持政策和法规框架的清晰路径，如政策激励、补贴、投资、税赋、用能用地、绿色金融等","区石化能源产业局\n(崔志远)","邱国强","省重点"]
[14,"大亚湾海油特色资源绿色高效利用项目\n（投资主体：中海油惠州石化有限公司）","建设1000万吨/年油砂分离处理+500万吨/年轻烃分离装置及配套设施。",600000,"完成初步设计及概算批复。","编制可行性研究报告","明确项目的审批路径","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[15,"惠州石化高端碳材料项目\n(建设主体:中海油惠州石化有限公司)","占地75590平方米，建设30万吨/年原料预处理、11万吨/年高端碳材料以及4万吨/年烧装置。",173982,"配合上级单位完成可研审查。","可研编制完成，已上报上级单位。","无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[16,"惠州宙邦20万吨电池化学品项目\n（投资主体：惠州市宙邦化工有限公司）","占地102988平方米，主要建设内容20万吨/年电池化学品，其中包含2万吨/年氨水，建设内容为生产装置、罐区、厂房等，以及相关公用工程。",115000,"计划于3月30日确定土建总包单位。","2023年10月21日桩基招标开始，土建图纸已经编写完成，10月28日土建总承包招标；\n2023年11月3日取得《建设工程规划许可证》；","无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福","省重点"]
[17,"荃湾港区公用石化产品仓储项目\n（投资主体：惠州大亚湾区石化投资集团有限公司、惠州港务发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司）","位于荃湾港区黄猫洲岛西侧，建设3座甲类仓库（约3941平方米）、1座丙类仓库（6000平方米）、分装车间等设施，均为智能化立体仓库。主要存储甲类桶装液体、桶装固体和丙类桶装液体，物料主要采用200L桶和1000L桶储存，置于标准化托盘上。可储存的货物托盘总量为37008个（其中甲类9456个，丙类27552个），全自动分装线能力为6万桶/年。",34860,"1.完成规划选址和用地预审、土地招拍挂等；\n2.完成初步设计、施工图设计、环境影响评价、节能评估和审查、施工许可等前期工作；\n3.实现项目开工建设。","1.项目由石化投资集团牵头，三方成立合资公司。其中石化投资集团占比51%，东莞百安石化占比34%，港务发展占比15%。本项目已由区财政国资金融局完成投资批准。\n2.当前正在推进项目准入，计划2024年4月成立项目公司，2024年12月开工建设。","1.需营促局支持完成项目招商准入。\n2.本项目选址暂未确定，需领导协调项目选址。","区石化投资集团\n（刘平凡）","邱国强","省重点"]
[18,"大亚湾智慧海洋智能平台（二期）\n（建设主体：区社会事务管理局）","项目构建海上溢油与危化品应急监视、监测、预测平台，大亚湾海洋生物多样性监测平台，并升级“大亚湾智慧海洋智能平台”（已建）海上感知网络；提升海洋环境应急能力，保障生态安全，提升海上态势监视监控能力。",8677,"2024年项目批复财政预算347万元用于开展项目初步设计、概算、施工图设计、预算等内容，并于2024年12月底开工建设。","1.项目在“大亚湾智慧海洋智能平台”建成基础上增加内容，一是构建海上溢油与危化品应急监视、监测、预测平台，提升石化区及惠州港油品与危化品入海应急处置能力，降低海洋生态环境风险；二是构建大亚湾海洋生物多样性监测网络，保障海域生态安全；三是完善“大亚湾智慧海洋智能平台”海洋感知网络，保障海上执法、反走私反偷渡和疫情防控所需监视监控覆盖。（根据建设必要性核减生物多样性模块内容，由原总投资9997万元调减为8677万元）。\n2.本项目计划2023-2024年完成前期工作和项目招投标，2024-2027年进行建设，2028年提供1年运营服务。2022-2023年开支11.4万元，2024年-2026年计划支付5121万元，2027年-2028你那计划支付资金3544.6万元，整个项目合计8677万元。","    一是缺乏经费保障，大亚湾智慧海洋智能平台一期项目建设期完成后仍有1726万合同款，427万运营费未支付，承建方资金压力大，影响工作积极性，导致项目推进缓慢。\n    二是缺乏合适的机构及高素质人才，难以实现高水平高标准的项目目标。智慧海洋运营管理没有专门的机构、编制。该项目抽调区社管局水产技术推广站1名人员，项目购买服务2人开展工作，负责梳理提出项目需求、参与项目方案编制、协调分局内外资源、组织监理、审计工作，进行系统和服务的质量把关、明确系统长期运行机制、落实网络安全和保密要求。随着工作量不断增加，二期项目上马、多个设想有待落实，现有人员规模已经无法支撑。一方面，由于智慧海洋建设和运维涉及内容多，系统性、专业性强，现已涉及多个部门对系统的应用，机构改革后将涉及统筹更多部门的应用需求，需有业主方专门的技术部门支撑，否则将存在一定质量和安全风险；另一方面，项目中涉及科研院所所提供的高技术内容如遥感监测分析、海洋模型维护优化也建议培养本地人才逐步承接、持续优化，从购买服务逐步转为合作实施，最后实现自主运作。\n    三是由于类似的项目危化品溢油预警监测预测和生物多样性的系统监测项目在全国范围内都没有类似现成案例，且危化品溢油预警监测预测是国际难题，技术难度大，而我局本着高质量严要求的宗旨不断筛选科学合理实用的技术路线和有实力且可靠的合作方，直至2022年12月才选定可研服务单位开展可研报告编制工作，由于项目技术难度大，导致前期调研及可行性研究报告编制细化等工作花费时间较长。\n    四是区社会事务管理局已完成可研报告并拟申请立项，但因机构调整后区里尚未认定项目实施部门，难以进入立项流程。","区社会事务管理局\n（高子攀）","杨远辉"]
[19,"中关村信创总部基地项目\n（投资主体：中关村仰望科技发展（广东）有限公司）","投资总额5.95亿元，申请用地3.41万㎡，建设平层办公、SOHO办公、酒店公寓、实验室及配套、地下室等商业办公配套建筑，用于商业出租及分割出售，计划打造“信创+智能移动产业终端服务基地”、“信创+智能移动终端适配验证测试认证中心”、“自动驾驶适配验证测试认证中心”、“软件融合应用与测试验证工信部重点实验室”及“区块链技术与数据安全工信部重点实验室”五大平台中心，拟吸引诺威达、方易通及志航科技等企业入驻。",59500,"进行前期设计、勘察、报批报建工作，启动基础工程建设。","正在开展项目入园评估","/","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强"]
[20,"攀高医疗总部及颈椎治疗仪生产项目\n（投资主体：深圳攀高医疗电子有限公司）","生产、销售350万台智能血压检测及治疗、可穿戴颈椎（腰椎）治疗仪等医疗器械治疗类产品。",50000,"进行前期设计、勘察、报批报建工作，启动施工。","开展项目前期准备","无","区营商环境和投资促进局\n (吴志明）","邱国强"]
[21,"聚苯新材料一体化项目\n（建设主体：惠州仁信新材料股份有限公司）","高抗冲聚苯乙烯（HIPS）25万吨/年；苯酐(PA)/12万吨/年；低顺聚丁二烯新材料（LCPB）12万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯共聚新材料5万吨/年；5G用苯乙烯—丁二烯—异戊二烯共聚新材料1万吨/年项目。",386900,"待定","调整项目产品方案","无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福"]
[22,"惠州物流基地新建库房及车间项目\n（建设主体：中海石油（惠州）物流有限公司）","项目占地面积约14000㎡，建筑总面积为14900㎡，主要建设内容包含3个丙类库房，单个面积1980㎡，1个丙类车间，面积8000㎡，库房及车间中建设作业配套管理室，配置作业所需配套的设备设施等。",8300,"预计2024年3月完成项目内部立项审批，完成项目备案；\n2024年7月完成项目可行性研究内部审批并获得批复；\n2024年11月开展现场勘察、初步设计方案及施工图设计编制。","项目预可行性研究报告编制中。","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福"]
[23,"惠州物流基地泥浆站二期工程项目\n（建设主体：中海石油（惠州）物流有限公司）","工程占地面积为8246.5㎡，建筑总面积为4077.53㎡，建筑基底总面积为1660.88㎡。主要建设内容包含泥浆房、工作棚、变电所、消防泵房、配罐大棚、物资暂存间等六个建筑物单体。",5100,"预计2024年4月完成项目可行性研究内部审批并获得批复；\n2024年9月完成现场勘察、初步设计方案及施工图设计编制，2024年12月开展施工及监理招标。","项目备案工作开展中；项目可行性研究报告编制中。","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福"]
[24,"惠州物流基地新建危废暂存仓库项目\n（建设主体：中海石油（惠州）物流有限公司）","项目占地面积约500㎡，建筑面积为500㎡，主要建设内容包含1个乙类库房，用以暂时存放惠州物流基地产生的危废物资，涉及废机油、废矿物油、废活性炭、废包装桶、废油漆桶/黄油桶、废液压油管、废机油滤芯等类型。",500,"预计2024年4月完成项目内部立项审批，完成项目备案；\n2024年9月完成项目可行性研究内部审批并获得批复；\n2024年12月开展现场勘察、初步设计方案及施工图设计编制。","项目预可行性研究报告编制中。","暂无","区石化能源产业局\n(崔志远)","伞金福"]
["三","民生保障工程 2宗",null,185600]
[25,"大亚湾区第二人民医院\n（建设主体：区教育文化卫生健康局）","拟建设床位为1200-1500张的规模以及三级甲等综合医院标准的医院。",165600,"完成项目可行性研究报告、设计。","拟定选址位于响水河公园东侧，根据相关部门回复意见，选址涉及到土地盘整和控规调整，需由现区自然资源局配合开展以上相关工作。目前因选址用地尚未最终明确，影响项目启动以及相关前期工作。","目前因选址尚未确定，项目启动工作以及相关前期工作无法开展。拟选址位于响水河公园东侧，用地属于惠州市合生友天房地产有限公司。已发函征求原区国土与原区住建局意见。双方回复意见是选址用地符合土地利用总体规划，选址用地属于惠州市合生友天房地产有限公司用地范围，需与用地单位协商盘整用地；同时涉及控规调整工作。拟定选址涉及到土地盘整和控规调整，需由现区自然资源分局配合开展以上相关工作。","区教育文化卫生健康局\n（曾文浪）","涂文子","市重点","市重点"]
[26,"大亚湾区中学（初中部）\n（建设主体：区教育文化卫生健康局）","大亚湾区中学（初中部）拟规划建设36班初中，建成后提供1800个初中学位。",20000,"完成项目用地手续、可行性研究报告，取得立项批复，开展项目设计、勘察工作。","正在申请办理用地手续，已取得项目用地规划选址意见及用地预审意见。","学校用地面积34562平方米，部分用地未纳入城镇开发边界范围内，正在协调自然资源分局申请处理。","区教育文化卫生健康局\n（曾文浪）","涂文子","市重点","市重点"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}