中共惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园

社区卫生服务中心支部委员会关于巡察

集中整改进展情况的通报

根据区党工委第四轮巡察工作部署，2023年9月21日至12月15日，区党工委第一巡察组对西部产业园社区卫生服务中心党支部开展了巡察。2024年1月23日，第一巡察组向西部产业园社区卫生服务中心党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

（一）提高政治站位，把握整改要求

自区党工委巡察组反馈巡察意见以来，我中心党支部书记深刻认识到巡察整改工作的重要性和紧迫性，于2024年1月25日亲自召开巡察整改工作部署会，带头传达学习习近平总书记关于巡视整改重要讲话精神、区党工委书记专题会议精神、区党工委第一巡察组巡察反馈会议精神，不断增强巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，统一思想、坚定信心、担当负责、狠抓落实，坚决完成巡察整改任务。部署会上，党支部书记带头研究部署整改工作，亲自参与整改方案的制定，对问题成因进行分析，明确整改责任人、整改措施及完成时间，使整改工作扎实可行。经会议研究决定，立即成立区党工委巡察西部产业园社区卫生服务中心反馈意见整改工作领导小组，由党支部书记亲自担任整改工作领导小组组长，并设立领导小组办公室，负责综合协调、跟踪调度、督查检查等工作。2024年3月8日，党支部书记亲自组织召开巡察整改工作专题组织生活会，针对巡察反馈的问题，班子成员结合自身分管的工作，认领自己的问题，并认真开展批评与自我批评，深刻反思、剖析根源。

（二）加强组织领导，压实整改责任

党支部书记作为落实巡察整改工作第一责任人，高度重视并始终将整改工作放在重要位置，对巡察整改工作做到直接部署、直接落实、直接协调、直接督办，其他班子成员肩负起各自的分管分工责任，真正把自己、把职责、把问题摆进去，以上率下、动真碰硬、周密安排、强力推进。多次组织召开专题会议，抓推动、抓落实，研究制定具体到事、明确到人和期限的整改落实方案，建立健全整改落实对账销号制度，做到整改到位一项、销号一项，形成了上下联动，合理整改的工作格局，确保每项任务落实落地。

（三）逐条整改，确保落地见效

在巡察整改过程中，中心党支部牢牢把握整改措施要求，始终跟紧时间节点，将此次巡察反馈意见实行清单管理，严格落实巡察整改工作公示提醒栏管理，以公示提醒栏的方式提醒各责任领导、责任人抓好整改落实。同时定期召开工作会议，在会上通报整改进度，确保整改工作有成效。

集中整改期间，巡察无移交信访件。经过集中整改，西部产业园社区卫生服务中心党支部共制定整改措施67条，制定和完善各方面制度11项，提醒谈话8人。

二、整改落实的具体情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署情况方面的问题

1.针对“第一议题”制度落实不严格的问题。

整改情况：已完成整改。2024年召开的党员大会及党支部委员会会议均有严格落实“第一议题”制度，由党支部书记带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于卫生健康领域重要讲话、指示批示精神等内容，并结合中心实际工作研究贯彻落实意见。截至目前，党支部党员大会和委员会会议分别开展“第一议题”学习9次和13次。

2.针对对所辖厂区健康宣传不足的问题。

整改情况：已完成整改。一是中心已在各企业工人聚居区开展9期线下健康知识宣传活动，下来将持续开展健康知识宣传活动。二是中心利用微信公众号，推送了15期共79篇健康推文，吸引6311名居民阅读，不断提高辖区居民健康知识水平。

3.针对对高血压、糖尿病患者健康管理不足的问题。

整改情况：已完成整改。一是通过加大下乡频次，增加高血压和糖尿病患者发现率和管理率，1月至7月共安排下乡109次。二是已制定2024年绩效评价方案，并根据方案完成2次团队绩效考核评价，考核结果与绩效挂钩，激励团队多劳多得，按时完成高血压、糖尿病管理任务指标。三是已完成高血压、糖尿病患者健康管理阶段性（1-7月）目标。四是在2023年市、区年度公共卫生绩效评价中，中心高血压、糖尿病患者健康管理数已达标。

4.针对中医专业技术水平薄弱的问题。

整改情况：已完成整改。一是依托区医联体建设，邀请中大惠亚医院中医科的医师到我中心开展了20次带教，并进行了3次业务知识培训，指导我中心中医馆医务人员开展诊疗活动，提高执业能力。二是已安排中医馆助理医师和中医技师报名参加2024年医师职称考试。

5.针对公卫档案登记不完整的问题。

整改情况：已完成整改。一是公卫科增加专职质控人员2名，按《西部产业园社区卫生服务中心居民健康档案质控制度》落实质控，截至7月已完成6769条质控记录。二是2024年3月28日至29日开展了2次《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训。三是已完善“从业人员工作满意度”调查问卷打分。

6.针对政务新媒体未严格落实审核制度的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年1月1日已制定《新媒体发布审核制度》并严格落实。二是2024年新媒体发布已落实三审三校制度，转载文章有标注来源渠道，目前共发布79篇。

7.针对网络安全管理不够规范的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年1月31日与第三方维保公司惠州大亚湾科创办公设备经营部签订《计算机、办公设备维护保密协议书》；2024年2月1日与第三方维保人员签订保密承诺书。二是2024年2月2日已对机房杂物进行清理，并要求机房不得再存放杂物。

（二）聚焦群众身边腐败和不正之风情况方面的问题

8.针对履行药械管理职责不到位的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月6日对药械管理责任人进行谈话提醒。二是已按要求规范药品器械管理，药品柜分类整齐摆放，医疗器械堆垛整齐。拆零药品放置拆零区，购置药械垫将药械垫高避免直接接触地面。三是已购置老鼠笼、灭蚊灯等“五防”设施和购置温湿度计。四是严格按药械管理专项整治工作落实。

9.针对药事委员会制度不完善的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年1月25日制定《西部产业园社区卫生服务中心药品管理制度》《西部产业园社区卫生服务中心医用耗材管理制度》，2024年3月28日制定《西部产业园社区卫生服务中心药品遴选制度》，2024年3月28日下发《关于调整西部产业园社区卫生服务中心药事管理委员会领导小组的通知》，并严格落实。二是2024年1月25日制定《西部产业园社区卫生服务中心药品保管存放管理制度》，并按制度落实药品保管存放管理。

10.针对落实便民利民措施不全面的问题。

整改情况：已完成整改。一是已设导诊人员，可免费提供轮椅、平车、饮用水、水杯、雨伞、老花镜等服务，候诊厅设电视、时钟、座椅。二是收费处、药房设立优先窗口（通道），并保持优先窗口的整洁、避免遮挡。

11.针对个别医师有开大处方的现象问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年4月11日对药房人员刘某提醒谈话、4月15日对门诊医师蔡某提醒谈话。二是2024年4月26日已组织中心全科门诊、药剂科全体人员和村卫生站负责人开展处方管理业务知识培训。三是2024年1月25日制定《西部产业园社区卫生服务中心处方点评制度》，并按制度落实每月开展100张处方点评，截至7月，已开展700张处方点评，每次处方点评有小结并进行公示。

12.针对部分处方调配、审核只有一人签名的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年4月12日已对药房管理人员开展提醒谈话。二是2024年1月25日已制定《西部产业园社区卫生服务中心处方管理制度》，并严格按制度落实处方调配、审核双人把关、双人签名。三是抽查第一、二季度24份处方均有按制度执行。

13.针对资金支出均无银行回单的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年3月5日开展1次财务人员内部控制知识培训。二是2024年3月1日已下发通知要求财务所有资金支出除附“财政授权支付”单据外还需附上银行回单；规范“银行对账单”管理，“银行对账单”需包含收款方户名等信息；每月银行打印回的对账单纸质版除附账外，还需另扫描一份留存备查。三是中心各项资金支出已附银行回单。四是规范“银行对账单”管理，“银行对账单”需包含收款方户名等信息；每月银行打印回的对账单纸质版除附账外，已扫描一份留存备查。

14.针对账务处理不符合相关规定的问题。

整改情况：已完成整改。一是已对往年账目错误核算科目及固定资产无偿调拨账务处理进行更正。二是2024年3月5日开展财务人员内部控制培训。三是严格执行各项会计制度，2024年4月8日已开展第一季度财务管理工作情况自查，发现问题已完成整改。四是2023年12月已聘请第三方专业会计事务所对中心账目规范性进行审查，2024年4月25日已出具内审报告。

15.针对部分物资先采购后签合同的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年1月25日对财务分管领导和财务人员开展提醒谈话。二是2020年购买配件合同已附账。

16.针对部分采购物资未进行验收、入库及出库登记的问题。

整改情况：已完成整改。一是已重新制定中心电脑及打印机等维修流程。二是2024年3月5日已按采购流程采购中心办公设备维修配件，并按要求于2024年3月11日做好入库和出库登记。

17.针对医用耗材报废及药品盘亏未履行审批程序的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月6日与药剂科负责人开展提醒谈话。二是已核实2021年至2022年出现医用耗材及药品盘盈盘亏的原因并作报告说明。三是已对2021年至2022年出现盘盈盘亏的医用耗材和药品按流程履行审批程序，会计已根据审批结果进行销账处理。四是2024年1月25日制定《西部产业园社区卫生服务中心药品管理制度》。五是加强药房管理，已完成第一、二季度盘点工作，盘点账目与库存相符。

18.针对支部会、行政会议鲜有“加强医德医风建设”的议题问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月26日召开行风建设暨医德医风建设工作部署会；会上学习《医疗机构工作人员廉洁从业人员九项准则》等内容；通过了《西部产业园社区卫生服务中心2024年度行风建设工作方案》；开展了重点岗位党风廉政风险点排查，重点岗位人员签订了个人廉政风险和自我防范承诺表。二是2024年4月26日开展行风建设暨医德医风学习培训，会上观看医药反腐警示片《医药腐败问题整治破与立》；学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》；中心主任作第一季度行风建设剖析报告。三是2024年4月29日、7月10日党支部委员会工作会议对加强医德医风建设工作做了研究部署。四是2024年4月和7月开展了2次廉政风险排查。

19.针对对“热线”投诉、反映的一些问题重视不够的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月26日制定《西部产业园社区卫生服务中心投诉处理制度》并严格执行。二是2024年2月26日对2023年中心投诉问题进行分析汇报；2024年4月19日对2024年第一季度中心投诉问题进行分析汇报及落实整改措施；2024年7月10日对第二季度中心投诉问题进行分析汇报及落实整改措施。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况

20.针对党支部核心领导作用有待加强，党建引领，党建与业务相融、相促有待提高的问题。

整改情况：已完成整改。一是2023年12月20日已成立党支部委员会。二是2024年2月4日、4月19日、4月29日、6月4日和6月27日在党支部委员会工作会议上有针对基本医疗和国家基本公共卫生服务工作进行研究并部署工作落实。三是2024年已开展9期健康科普宣传活动，28期健康体检、义诊服务活动。

21.针对中心部分重点、难点工作与党建融合还不够的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年4月19日党支部委员会工作会议上通报第一季度国家基本公共卫生服务团队考核结果。2024年4月29日党支部委员会工作会议上通报3月国家基本公共卫生服务项目进展情况。2024年6月4日党支部委员会工作会议通报4月国家基本公共卫生服务进展情况。2024年6月27日党支部委员会工作会议通报5月国家基本公共卫生服务项目进展情况。二是2024年3月20日、4月19日、4月29日党支部委员会工作会议对专项审计、巡察整改、书记点人点事工作进展情况进行汇报，监督中心重点难点工作进展情况。

22.针对党支部对中心重点工作、重点岗位的风险排查主动性还不够的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月5日制定《西部产业园社区卫生服务中心重点工作风险排查制度》并严格执行。二是2024年2月5日、3月5日、4月3日、5月7日、6月13日和7月8日开展医保及价格管理检查，发现问题已完成整改。三是2024年2月1日开展2023年下半年政府采购检查，发现问题已完成整改。四是2024年每月开展1次安全生产管理检查。五是2024年每月开展1次处方点评工作，发现问题已完成整改。

23.针对基层党组织建设滞后的问题。

整改情况：已完成整改。中心党支部于2023年12月20日完成党支部换届选举，已成立西部产业园社区卫生服务中心党支部委员会。

24.针对“三会一课”制度落实不到位，上党课次数不够的问题。

整改情况：已完成整改。一是已重新梳理2020年至2023年党支部书记带头上党课记录。二是2024年2月26日党支部书记开展1次《坚守廉洁心、杜绝微腐败》党课授课、2024年6月4日党支部书记开展1次《开展党纪学习教育以铁的纪律护航党的事业》党课授课。

25.针对发展党员程序不够规范的问题。

整改情况：已完成整改。一是严格按照党员发展流程规范发展党员,已按发展流程接收为正式党员1名；已按发展流程接收为预备党员2名；已按发展流程接收为发展对象1名。二是2024年2月8日已对党务人员及会议记录人员共7人做了党务知识培训。

26.针对个别支部会议纪要不严肃的问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月1日制定《西部产业园社区卫生服务中心会议管理制度》并严格执行。二是2024年所有会议与会议纪要均相符，会议纪要由办公室纪要撰写人员进行初审、办公室主任复审后才下发。

27.针对行政会存在未落实“末位表态”的现象问题。

整改情况：已完成整改。2024年所有会议均严格落实中心主任“末位表态”。

28.针对支部会和行政会的记录均出现有空行、空白页和撕页的现象问题。

整改情况：已完成整改。一是2024年2月1日制定《西部产业园社区卫生服务中心会议管理制度》并严格执行。二是2024年所有会议记录均不存在空行、空白页、撕页问题。

（四）聚焦长期整改任务

29.针对临床医生不足，制约了公卫工作开展的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年1月17日填报了《大亚湾开发区事业单位急需紧缺人才目录统计表》，报送了我中心目前紧缺人才专业。二是2024年2月22日向区教文卫局书面提交《西部产业园社区卫生服务中心关于提请解决人员紧缺问题的报告》，跟上级沟通协调解决人员紧缺问题。三是2024年2月29日、5月17日、7月23日通过在中心微信公众号上发布招聘公告，目前已招聘到1名全科医师、1名公卫医师、2名药师、2名检验师、1名护士、2名会计师。

30.针对中医医师力量不足的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年1月17日填报了《大亚湾开发区事业单位急需紧缺人才目录统计表》，报送了我中心目前紧缺人才专业。二是2024年2月22日向区教文卫局书面提交《西部产业园社区卫生服务中心关于提请解决人员紧缺问题的报告》，跟上级沟通协调解决人员紧缺问题。三是2024年2月29日、5月17日、7月23日通过在中心微信公众号上发布招聘公告，目前已招聘到1名全科医师、1名公卫医师、2名药师、2名检验师、1名护士、2名会计师。但无招聘到中医专业的医师。四是依托区医联体建设，邀请中大惠亚医院中医科的医师到我中心开展了20次带教，并进行了3次业务知识培训，指导我中心中医馆医务人员开展诊疗活动，提高执业能力。

31.针对全科医生不足的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年1月17日填报了《大亚湾开发区事业单位急需紧缺人才目录统计表》，报送了我中心目前紧缺人才专业。二是2024年2月22日向区教文卫局书面提交《西部产业园社区卫生服务中心关于提请解决人员紧缺问题的报告》，跟上级沟通协调解决人员紧缺问题。三是2024年2月29日、5月17日、7月23日通过在中心微信公众号上发布招聘公告，目前已招聘到1名全科医师。四是2024年4月已上报招聘1名全科医生医疗辅助人员，待区教文卫局统一安排招聘。五是我中心有1名订单定向临床医学专业人员，2024年6月毕业，目前正履行入编手续。

32.针对放射科、妇科医师紧缺的问题。

整改情况：已完成整改并长期坚持。一是2024年1月17日填报了《大亚湾开发区事业单位急需紧缺人才目录统计表》，报送了我中心目前紧缺人才专业。二是2024年2月22日向区教文卫局书面提交《西部产业园社区卫生服务中心关于提请解决人员紧缺问题的报告》，跟上级沟通协调解决人员紧缺问题。三是2024年2月29日、5月17日、7月23日通过在中心微信公众号上发布招聘公告，但无招聘到放射科、妇科医师。

三、下一步整改工作安排

（一）进一步提高政治站位，深化思想认识。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想政治理论学习放在首位，确保在政治立场、政治方向、政治原则，在思想上政治上行动上要以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移推动上级决策部署在中心落地生根。

（二）压实整改责任，严肃整改纪律。持续用力抓整改，全面实现巡察整改责任任务清仓见底。按照“全覆盖、无遗漏”的整改标准，与问题清单逐条“对账”，与巡察整改方案逐项“对责”，对需要长时间推动的整改事项，加强跟踪问责，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。确保整改工作和整改成效全面回应巡察反馈问题，推动落实情况与整改措施高度契合、一一对应，保证巡察整改不落一件、不虚一事。

（三）注重建章立制，构建长效机制。要强化成果运用和制度执行，针对整改期间建立和完善的各项制度要强化落实，把制度办法作为想问题、作决策、抓工作的依据和遵循，在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把制度执行到位、将政策贯彻到底，最大限度发挥制度的效能，进一步提升制度化、规范化、科学化管理水平，把巡察整改成果体现在推动中心医疗卫生事业高质量发展上来。

（四）坚持全面从严治党，营造风清气正政治生态。严格落实党支部主体责任，进一步严明党的纪律和整治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，切实把问题整改作为推进全面从严治党的重要抓手，坚决把问题整改彻底改到位，把巡察工作的反馈意见真正转化为增强党性修养、防范化解风险、提升管理水平的强大动力，努力营造风清气正、干事创业的良好工作氛围。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0752-5195678；邮政地址:惠州市大亚湾经济技术开发区西区街道板嶂东路1号；电子邮箱:xbsc5195678@dayawan.gov.cn。

中共惠州大亚湾经济技术开发区西部

产业园社区卫生服务中心支部委员会

2024年11月22日